老办发〔2024〕2号

镇委办公室  镇政府办公室

关于印发《老新镇农村人居环境整治春季

大会战工作方案》的通知

各党总支（支部）、各村（居）民委员会、镇直各单位：

经研究同意，现将《老新镇农村人居环境整治春季大会战工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共老新镇委办公室   老新镇人民政府办公室

2024年3月  日

老新镇农村人居环境整治春季大会战

工作方案

为落实市委、市政府、市生态环委会关于全力打好农村人居环境综合整治攻坚战要求，巩固农村环境整治冬季大会战成果，运用美好环境与幸福生活共同缔造理念持续推进农村人居环境改善，结合我镇实际，制订本方案。

一、工作目标

2024年3月10日至5月31日，按照“抓巩固、阻反弹，补短板、促提升”思路，持续开展河湖“清四乱”、农业农村环境、农村垃圾清理、镇村公路环境、农村黑臭水体等“五项整治行动”，排查建立农村人居环境问题清单，有序推进整改提升，不断促进我镇农村人居环境持续改善。

二、重点任务

（一）持续开展河湖“清四乱”整治行动。

1、压紧压实镇村“河湖长制”工作职责。落实日常巡查管理机制，及时发现、处置“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”等河湖问题。（责任单位：农办、镇河长、村河段长、水利站）

2、持续开展河渠水面及岸线清理整治。按照“属地负责、科学清运、妥善处置”的原则，常态化落实河渠水面及岸线垃圾、水葫芦、水花生、污水排放等专项整治。（责任单位：农办、水利站、各村居）

（二）持续开展农业农村环境整治行动。

- 3、加强农业面源污染管控。按照《老新镇加强水产品加工产业环境监管实施方案》和“一企一策”整治监管要求，做好小龙虾养殖投入品管控和水产品加工业环境监管。根据《潜江市畜禽养殖禁养区、限养区、适养区划分调整方案的通知》要求，持续做好畜禽养殖场（养殖户）污染防治。加强农业生产中农药包装废弃物、塑料薄膜等收集处置。（责任单位：工办、农办、环保办、畜牧兽医站、农技站、水产站、各村居）

- 4、持续推进农村厕所革命。对已开展厕所革命的村组进行“回头看”，全面摸清相关设施建设使用情况，建立问题台账清单，有序推进整改。对尚未开展厕所革命的村组，有序扩大覆盖面。（责任单位：农办、各村居）

- 5、加强生活污水处理设施运行监管。加强老新集镇污水处理厂和中沙河、电排河、总干渠、东干渠沿线已建农村生活污水处理设施运维管理和出水水质监管，督促运维单位整改漏接、雨污混接、进水浓度低、出水不达标等问题，确保设施正常运行、长期稳定运行。引导农户将生活污水、灰水排放到建好的生活污水收集管道和设施中，实行资源化利用。（责任单位：城建办、环保办、相关村居）

- 6、推进“美丽庭院”创建。创建一批房前屋后整洁有序、室内居室窗明几净、厨厕干净清爽、家风文明和谐、勤劳致富的美丽庭院。对柴垛、农机械等物件加强整理，码整齐、按序停。房前无高秆作物，屋后无荒地。（责任单位：农办、各村居）

- （三）持续推进农村垃圾清理整治行动。

- 7、加强生活垃圾收集转运处置。合理设置垃圾箱、垃圾收集点，及时收集转运各类垃圾，保障垃圾日产日清，无垃圾堆积、垃圾“死角”现象。（责任单位：城建办、村镇服务中心、保洁公司、各村居）

- 8、加强建筑垃圾治理和砂石料场管理。对各类建筑垃圾进行全面清理，实行有序处置，严厉打击违规倾倒行为。规范提升辖区砂石料场，要求设置隔离设施、对砂石料实行全覆盖。（责任单位：城建办、村镇服务中心、相关村居）

（四）持续开展公路沿线环境整治行动。

- 9、加强公路沿线绿化和管护。积极开展公路沿线春季植树行动。对主次道路沿线现有行道树进行修剪、养护，做好病虫害防治工作。（责任单位：交通办、林管站、各村居）

- 10、做好镇村公路维护。对镇村道路路面、路基、安防设施等问题进行排查，建立问题清单，及时开展整治。及时清理镇村道路沿线垃圾固废、杂物杂树等影响交通安全的障碍物，确保群众出行安全。（责任单位：交通办、各村居）

（五）持续开展秸秆禁烧和黑臭水体整治行动。

11、强力推进秸秆综合利用和露天焚烧管控。常态化推进秸秆错峰禁烧，及时发现火点，及时处理黑斑，积极组织做好夏季秸秆综合利用和禁烧管控工作。（责任单位：禁烧办、各村居）

12、开展农村黑臭水体排查整治。对本辖区特别是居民区周边500米范围内水体开展动态排查，将颜色异常、气味难闻及监测超标的水体纳入监管清单，采取有效措施，及时整治。对已完成整治的黑臭水体进行跟踪监测，防止反弹复臭。（责任单位：农办、环保办、水利站、各村居）

三、保障措施

（一）加强组织领导。镇政府成立以行政主要负责人任组长，分管农业、城建、环保等工作的领导任副组长，镇工办、农办、城建办、交通办、村镇服务中心、畜牧兽医站、水利站、水产站、林管站等主要负责人和各村（居）支部书记（主任）任成员的工作领导小组。镇环保办统筹推进农村人居环境整治春季大会战相关工作，负责春季大会战日常调度和协调。各成员单位按照责任分工，加强工作力量，有序推进整治，确保工作成效。

（二）落实共同缔造。按照“政府主导、村居主责、群众主体”工作机制，通过“村湾夜话”等形式，加强春季大会战宣传动员，进一步调动群众参与农村人居环境春季大会战的积极性、主动性，不断夯实美好环境与幸福生活共同缔造的群众基础。

（三）强化工作保障。加大资金支持力度，通过财政奖补、对上争取，项目整合、筹资筹劳、镇村分级负担等形式，多措并举保障资金投入。强化政策支持，加强共性问题、典型问题研究，积极出台各类支持保障政策措施，推动工作制度化长效化。强化技术支持，各部门在技术指导、监测分析、设施调配等方面加强支持保障，确保各项工作合力推进。

- （四）严格督办奖惩。组织党政办、纪检办、环保办开展巡查督查，把发现的问题分别向分管领导和相关村居“双交办”，并实行双结账，建立落实工作推进、检查、考核、问责等机制，实行一周一暗访督办、一月一通报结账。镇财管所落实好市专项“以奖代补”资金，对整治工作成效明显、亮点突出的单位予以奖励；对整治工作效果不明显、问题依然突出的村居、单位，按照《潜江市政务督查问效实施办法》，严肃追责问效。

- 附件：老新镇春季大会战问题清单表

中共老新镇委办公室                      2024年  月  日印发

附件：

老新镇春季大会战问题清单表

填报单位（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时间：　　年　月　　日

| 序号 | 问题类别 | 位置 | 问题具体描述 | 整改措施 | 完成时限 | 责任人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、问题类别分为河湖“清四乱”问题、农业农村问题、垃圾清理问题、公路沿线问题、农村黑臭水体、秸秆焚烧等问题。

2、属于农村黑臭水体问题需在问题具体描述中提供黑臭水体起始点坐标信息（经度、维度）、引起黑臭原因。