潜江市2022年预算绩效工作开展情况说明

一、认真组织2022年度财政资金绩效评价。

在2021年预算年度结束后，组织对全市59个预算部门开展整体支出绩效评价，对1267个市级项目资金使用情况进行绩效自评，涉及资金11.52亿元，在此基础上，市财政选择重点民生、重要支出和扶贫资金等17个项目开展了绩效评价，涉及资金1.5亿元。同时，组织全市预算单位开展了2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。

二、审核并批复了2022年度部门预算绩效目标。

- 组织全市预算单位申报2022年项目资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，将预算绩效管理纳入一体化建设，对2022年部门预算入库项目的绩效目标及绩效指标进行初审。委托武汉方瑞会计师事务所对绩效目标进行审核，在审核1371个项目的基础上批复绩效目标1013个，项目资金90313.58万元,批复部门整体支出绩效目标66个，绩效目标管理比率100%。

三、组织开展了2021年度全市预算绩效管理考核工作。

- 结合年底市目标办考核工作，市财政对本级预算单位绩效管理工作进行了考核，共考核预算部门（单位）88家，考核项目470个，涉及资金11.39亿元，考核结果折算成市综合考核1分，结果报市考核办，作为年度预算单位综合考核的内容之一进行了应用。

- 四、组织开展了2022年绩效目标运行监控。

- 组织全市预算单位对2022年财政批复了绩效目标的项目资金开展绩效运行监控，绩效运行监控覆盖率100%，确保了绩效目标运行没有出现太大的偏差。

- 五、加大了绩效评价结果应用力度。

- 一是选择17个重点项目绩效评价报告在市政府门户网站上进行了公开。二是将这17个重点项目绩效评价报告结果反馈到项目实施单位，要求单位及时整改，并将整改措施及整改结果上报主管部门和财政部门。三是向市人大上报了《潜江市人民政府关于2022年财政资金预算绩效评价的报告》等8份重点项目绩效评价报告，作为市人大审议2023年预算的参考件。

- 积极做好预算一体化系统相关工作，推进预算与绩效管理深度融合。

- 积极配合预算科和预算编审中心，推进我市预算管理一体化系统相关建设，完善系统功能，今年组织力量重点对一体化系统中所有入库项目的绩效目标及相关信息进行初审，对2023年部门预算编制中项目和部门整体的绩效目标进行了编审，为我市财政预算管理与绩效管理一体化打下了基础。

附件：1.潜江市小龙虾产业发展促进中心“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目财政评价情况。

2.“2021年度精神病障碍救助基金”项目绩效评价情况。

附件1

潜江市小龙虾产业发展中心“渔业发展资金

（设备购置补贴）”项目财政评价结果

# 评价结论

## 绩效评价分数和等级

2021年度潜江市小龙虾产业发展中心“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目绩效评价得分：90分，评价等级为：优。

评分分类简表

| 序号 | 评估指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 14 | 9 |
| 2 | 过程 | 16 | 16 |
| 3 | 产出 | 50 | 45 |
| 4 | 效果 | 20 | 20 |
| 合计 |  | 100 | 90 |

## 绩效评价指标情况

本次绩效评价主要是从项目决策、过程、产出和效果指标四个方面开展工作：

1.决策。满分14分，评价得分9分，扣5分。主要扣分点在于项目立项、绩效目标两个方面。第一，项目立项依据充分，但立项程序缺少事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等资料；第二，项目实施方案中未见绩效目标表，仅在自评报告中有绩效目标自评表。

- 2.过程。满分16分，得分16分，无扣分点。

3.产出。满分50分，得分45分，扣5分。主要扣分点在产出时效方面，未将资金及时拨付，滞后3个月。项目要求于2021年9月25日前将资金发放至企业银行帐户，实际发放时间为2021年12月。

4.效果。满分20分，得分20分，无扣分点。

## 项目成效、存在的问题和原因

- 1.项目成效

2021年水产品加工和冷藏保鲜项目的实施对潜江小龙虾产业发展起到了推动作用。通过项目实施，企业引进先进的自动剥虾系统及剥虾设备、低温蒸煮机、速冻装置、液氮速冻生产线、全自动油炸线、全自动覆膜灌肠机、全自动包装设备等，并且通过智能控制系统对生产线进行实时数据监控，使水产品原料处理、清洗、蒸煮、油炸、速冻、包装、检测、装箱等一系列工作更加自动化、智能化，大大缩短加工时间，提高生产效率，节约成本，并且保障了加工品质安全。

项目完成后，小龙虾加工数字化、智能化、绿色化能力大幅提升，生产加工更快捷安全，小龙虾的生产能力、产品竞争力、效率、效益和产品质量大幅度提升，稳产保供能力和社会综合效益显著提高。2021年水产品加工和冷藏保鲜项目带动潜江市交易额新增15亿元，辐射带动面积达到53.7万亩，辐射带动农户达到3000户，带动就业创业达到4500人；企业通过采购污水处理设备保障了生产过程中的环境保护问题，污水排放达标；全市冷藏冷冻能力得到了较大提升，新增冷藏冷冻能力5万吨。

- 2.存在的问题和原因

通过绩效评价发现的问题主要涉及项目立项的规范性、缺少绩效目标表、资金发放不及时等情况，具体如下：

- 项目立项不规范：项目按《省财政厅 省农业农村厅关于支持渔业高质量发展的通知》（鄂财农发〔2021〕41号）文件要求文件编写了实施方案，未进行事前可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等工作。

- 无绩效目标表：实施方案中未见绩效目标表，仅在自评报告中见绩效目标自评表，未将工作任务划分为具体的绩效目标。

（3）资金发放时间滞后：根据《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》，9月25日前将补贴资金直达企业银行账户，市农业发展中心于12月7日和12月14日分两批次将资金拨付至企业银行账户。

## 下一步拟改进措施

- 1.立项程序要规范。建议以后年度在立项前，做好前期调研，充分了解农户的需求量，事前进行必要的可行性研究、绩效评估，并邀请专家召开座谈会，且形成记录文件。

2.合理设立绩效目标。绩效目标是绩效管理的基础，是项目立项的依据。应依据《湖北省财政厅关于印发<全面实施预算绩效管理系列制度>的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号），并结合项目的实际情况，设定科学、合理的预期绩效目标和绩效指标，报经财政部门审批后，以便于项目绩效评价工作的开展。

3.完善项目管理制度。项目相关制度中明确各单位职责，任务进度安排以及应急预案。由专人负责项目进度管理，若某一环节进度滞后，需立马采取措施调整之后环节的进度安排，确保项目按时完成，资金及时拨付到位。

4.从目前项目的实施效果和潜江市的实际情况来看，项目设立合理。对以后年度项目资金使用提出以下建议：（1）建议项目资金向新工艺及新产品研发方向倾斜；（2）企业生产设施设备迭代升级较快，建议项目申报门槛适当降低；（3）建议项目向发展型企业（中小企业）倾斜；（4）因地方财政较弱，建议在项目实施中，给予主管部门一定工作经费。

附件：绩效评价评分明细表

绩效评价评分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（14分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 3 | 2 |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 0 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 2 | 0 |
|  | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 2 | 2 |
| 过程（16分） | 资金管理（12分） | 资金到位率（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率（4分） | 4 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 4 | 4 |
|  | 组织实施（4分） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 2 |
|  |  | 制度执行有效性（2分） | 2 | 2 |
| 产出（50分） | 产出数量（20分） | 100（含100万）-300万（含300万） 设备数（台（套））（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 300万以上设备数（台（套））（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 资金补助企业数量（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 资金发放完成率（5分） | 5 | 5 |
|  | 产出质量（15分） | 补贴企业资格符合性（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 补贴设备资格符合性（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 资金发放准确率（5分） | 5 | 5 |
|  | 产出时效（5分） | 项目完成及时性（5分） | 5 | 0 |
|  | 产出成本（10分） | 100万（含100万）-300万（含300万） 设备补贴成本（5分） | 5 | 5 |
|  |  | 300万元以上设备补贴成本（5分） | 5 | 5 |
| 效果（20分） | 经济效益（5分） | 企业年收益增加（5分） | 5 | 5 |
|  | 社会效益 （5分） | 辐射带动面积（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 辐射带动/农户人数（2.5分） | 2.5 | 2.5 |
|  | 生态效益（5分） | 对生态环境的影响（5分） | 5 | 5 |
|  | 满意度（5分） | 受益群体满意度（5分） | 5 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 | 90 |

# 佐证材料

## 基本情况

### 项目立项背景

实施水产品初加工和冷藏保鲜项目是贯彻落实中央决策部署、是贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅印发<培育壮大农业产业化龙头企业的意见>的通知》（鄂办发﹝2021﹞10号）《湖北省小龙虾产业发展规划（2021-2025年）》和全省小龙虾产业链推进工作会等相关文件和会议的精神，为加快推进潜江龙虾产业高质量发展，结合潜江市实际，2021年计划对潜江市11家小龙虾加工企业的水产品加工和冷藏保鲜项目进行设备购置补贴，补贴数量为37台（套）（其中补助额50万元设备34台（套），补助额100万元设备3台（套）），补助额2000.00万元。

### 项目绩效目标

（1）项目产出目标

①数量目标

1）100万元（含100万元）-300万元（含300万元）设备数量：考评确定的2021年度计划补贴的100（含300万元）-300万元（含300万元）水产品初加工和冷藏保鲜等设备数量为34台（套）。

2）300万元以上设备数量：考评确定的2021年度计划补贴的300万元以上水产品初加工和冷藏保鲜等设备数量为3台（套）。

3）评定补助企业数量：考评确定的2021年水产品初加工和冷藏保鲜设备补贴企业数量为11家。

4）资金发放完成率：资金发放完成率100%。

②质量目标

1）补贴企业资格符合性：补贴企业要符合《项目实施方案》及《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》中补贴对象的要求。

2）补贴设备资格符合性：补贴设备标准要符合《项目实施方案》及《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》中设备补贴对象的要求。

3）资金发放准确率：100%。

- ③时效目标：根据《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》中要求，2021年9月25日前将补贴资金直达企业银行账户。

- ④成本目标：2021年度100万元（含100万元）-300万元（含300万元）水产品初加工和冷藏保鲜等设备的补贴标准为50万元/台（套）；300万元以上水产品初加工和冷藏保鲜等设备的补贴标准为100万元/台（套）。

- 3.项目效益目标

（1）经济效益：项目实施后，通过设备购置补贴资金，带动企业新增设备投资4525万元，提高企业生产力，从而提高企业年收益，企业年收益增加150000万元左右，促进了潜江市渔业经济发展。

（2）社会效益：项目实施后企业生产能力明显提高，保障了水产品的稳产保供能力，从而带动人口创业就业，辐射带动虾稻面积达到537000亩，带动农户达到3000人，产生较好的社会效益。

（3）项目实施后，通过购置新设备，提高企业生产加工能力及污水和虾壳处理能力，有效保护生态环境，实现生态可持续发展。

（4）服务对象满意度：社会公众满意度≥90%。

- 4.项目经费来源和使用情况

项目经费来源：项目资金为财政部和农业农村部下达的中央财政支持渔业高质量发展直达资金—潜江市2021年渔业发展补助资金（设备购置补贴）。

项目资金使用情况：2021年度项目资金申报数为2000.00万元，财政批复数为2000.00万元，财政拨款数为2000.00万元，实际到位资金2000.00万元，实际使用资金2000.00万元，结余0元。

2021年12月7日和12月14日已分两批将全部资金2000.00万元拨付至11家企业，分别系湖北波涛水产食品有限公司50.00万元、潜江市湖耕食品有限公司100.00万元、潜江市昌贵水产股份有限公司100.00万元、潜江市潜虾共享农业科技有限责任公司200.00万元、华山科技股份有限公司50.00万元、潜江市柳伍水产食品有限公司350.00万元、湖北中虾农业科技有限公司150.00万元、湖北楚虾王食品科技有限公司300.00万元、湖北虾谷水产科技有限公司150.00万元、湖北神尊农业科技有限公司150.00万元、湖北莱克食品科技有限公司400.00万元。截止评价基准日，该项目资金全部支出。

- （二）绩效评价工作开展情况

- 1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由市小龙虾产业发展促进中心承担的2021年“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目支出的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为深化预算管理改革、规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。

本次绩效评价的对象是潜江市小龙虾产业发展促进中心、市财政局、11家小龙虾加工企业共同实施的“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目。

本次绩效评价的范围：“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目涉及的11家小龙虾加工企业。

- 2.绩效评价实施过程

（1）评价抽样情况概述

评价小组与潜江市小龙虾产业发展促进中心及项目涉及的11家小龙虾产业加工企业就2021年“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目绩效评价相关事宜进行了充分的讨论和研究并制定项目实施方案。实施方案明确了评价对象、依据、评价方法、评分办法、实施步骤、评价人员及分工等。实施方案对评价小组具体工作内容和时间进一步细化，保证评价工作顺利开展。同时，为了保证得出科学、合理、公正的评价结果，评价小组对此次资金涉及的11家企业进行实地踏勘，现场查看企业共计11家，涉及补贴金额2000.00万元，并制定了专门的评价调查问卷，采取随机抽样的方式，选取一定的农户进行问卷调查，获取项目实施效果、运行现状和群众满意度的实际情况，使评价结果更具有说服力。计划共发放231份（企业11份、农户220份）潜江市2021年“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目绩效评价调查问卷，实际回收231份。调查问题从政策了解、实施过程、效果反馈等角度进行调查，了解企业及农户对项目实施过程和结果的满意度。

（2）绩效评价原则及方法

①绩效评价原则

本次评价指标体系制定遵循以下原则：

A.科学规范原则

B.独立公正原则

C.突出重点原则

D.系统性原则

②绩效评价方法

A.单项指标计分方法

a.简单评分法

b.因素分析法

B.权重值的估计

C.指标评价

a.目标比较法

b.成本效益法

c.问卷调查法

D.评价标准

a.计划标准

b.行业标准

c.历史标准

d.其他经财政部门确认的标准

（3）时间安排

本公司于2022年7月11日接受潜江市财政局委托，对潜江市小龙虾产业发展促进中心2021年“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目情况进行绩效评价。

根据潜江市财政局的统一部署，本次评价工作的截止时间为2022年8月31日。

- 绩效评价指标完成情况分析

- 1.决策指标完成情况分析

决策满分14分，评价得分9分，评价结果为中。

项目决策主要评价项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。

- 项目立项满分6分，得分5分。

- ①项目立项符合农业农村厅《关于做好2021年渔业发展补助政策实施工作的通知》（农办计财〔2021〕24号）、《国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》（国发〔2013〕11号）、《财政部农业部关于印发<渔业发展补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕24号）和《省财政厅省农业农村厅关于支持渔业高质量发展的通知》（鄂财农发〔2021〕41号）、《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》的规定，得2分；与市小龙虾产业发展促进中心职责范围相符，属于市小龙虾产业发展促进中心履职所需，不与同类项目重复，得2分。

- ②《财政部农业部关于印发<渔业发展补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕24号）文件中明确了分配给潜江2021年渔业发展补助资金2000.00万元，用于支持水产品初加工和冷藏保鲜项目，得1分；项目有实施方案，但未见事前绩效评估、项目可研资料等，扣1分。

- 绩效目标满分4分，得分0分。

- 未见经审批的绩效目标表，仅在自评报告中有个绩效目标自评表。经了解，该项目属于先建后补，实施方案中未设定绩效目标，共扣4分。

- 资金投入满分4分，得分4分。

- 项目预算严格按照《财政部农业部关于印发<渔业发展补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕24号）、《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》中的补贴标准及要求设置。资金量与工作任务相匹配，项目实施方案中明确了资金分配标准及分配去向且与潜江市各企业的实际情况相适应。

- 2.项目过程指标完成情况分析

项目过程满分16分，评价得分16分，评价结果为优。

项目过程主要评价资金管理、组织实施两个方面。

- 资金管理满分12分，得分12分。

- ①2021年潜江市渔业发展资金（设备购置补贴）项目资金申报数为2000.00万元，财政批复数为2000.00万元，财政拨款数为2000.00万元，实际到位资金2000.00万元，已于2021年12月7日和14日分两批全部拨付给11家企业，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2000.00/2000.00）×100%=100%，得4分。

- ②截止评价基准日，该项目补贴资金全部实际支出，资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（2000.00/2000.00）×100%=100%，得4分。

- ③按相关政策文件要求，本项目属于先建后补，资金使用有完整审批流程，无占用、挪用，并按补贴条件补贴到位，得4分。

- 组织实施满分4分，得分4分。

- ①项目的归档文件中有《潜江市渔业发展补助资金管理办法（2021）》和《市农业发展中心建设项目管理制度》及《潜江市龙虾产业发展中心2021年度水产品初加工和冷藏设施补贴核查验收方案》，且合法、合规、完整，得2分。

- ②项目严格按照《潜江市渔业发展补助资金管理办法（2021）》和《市农业发展中心建设项目管理制度》及《潜江市龙虾产业发展中心2021年度水产品初加工和冷藏设施补贴核查验收方案》等执行管理，得2分。

- 3.项目产出指标完成情况分析

项目产出满分50分，评价得分45分，评价结果为优。

项目产出主要评价产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

- 产出数量指标满分20分，得分20分。

①2021年计划补助企业数量11个，截止评价基准日已补贴企业11家，得5分。

②2021年度计划补贴的100万元（含100万元）-300万元（含300万元）设备数设施数量为34台（套），截止评价基准日已补贴34台（套），得5分。

③2021年度计划补贴的300万元以上设备设施数量为3台（套），截止评价基准日已补贴设备设施数量为3台（套），得5分。

④2021年度资金发放完成率要求为100%，截止评价基准日已全部发放完成，得5分。

- 产出质量指标满分15分，得分15分。

①本次补贴的11家企业均经过前期资料审核、现场查看、专家核查并公示，全部符合补贴条件要求，得5分。

②本次补贴的11家企业的37台设备均经过前期资料审核、现场查看、专家核查并公示，全部符合补贴要求，得5分。

③项目已发放补贴资金2000.00万元，符合发放补贴条件的补贴资金2000.00万元，资金发放准确率100%，得5分。

- 产出时效指标满分5分，得分0分。

根据《潜江市农业农村局潜江市财政局关于做好水产品初加工冷藏保鲜项目补助资金的通知》：四、补贴拨付流程，9月25日前将补贴资金直达企业银行账户，市农业发展中心于2021年12月7日和12月14日分两批次将资金拨付至企业银行账户，未按规定的时间完成考评工作，扣5分。

- 产出成本指标满分10分，得分10分。

本次补贴的11家企业的37台设备均严格按照计划补贴标准：100万元（含100万元）-300万元（含300万元）的单套设备（台、套）财政补助50万元；300万元（不含）以上的单套设备（台、套）财政补助100万元进行补贴，得10分。

- 4.项目效果指标完成情况分析

项目效果满分20分，评价得分20分，评价结果为优。

项目效果主要经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面。

（1）经济效益：项目实施后，通过设备购置补贴资金，带动企业新增设备投资4525万元，提高企业生产力，从而提高企业年收益，企业年收益新增150000万元左右，促进了潜江市渔业经济发展。得5分。

（2）社会效益：项目实施后企业生产能力明显提高，保障了水产品的稳产保供能力，从而带动了人口创业就业，辐射带动虾稻面积达到537000亩，带动农户达到3000人，产生了较好的社会效益。得5分。

（3）生态效益：项目实施后通过提高企业的生产能力，及污水和虾壳的处理能力从而有效地保护了生态环境，实现了生态可持续发展，得5分。

（4）满意度：该项目共发放问卷调查231份，其中有效问卷231份，问卷回收率100%。本次依据调查问卷结果进行分析。在关于对此次补贴项目的满意度调查问题中，所有企业和农户均选择满意，满意度达到90%以上，得5分。

- （四）其他需说明的问题

- 1.关于评价责任的说明

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

- 2.关于本项目评价中存在的局限性的说明

（1）本次绩效评价工作中由于资料、数据不充分，受客观因素的制约，只能在项目单位提供现有资料的前提下对2021年度潜江市小龙虾产业发展中心“渔业发展资金（设备购置补贴）”项目实施情况进行分析。我们的责任是在实施绩效评价程序的基础上对项目执行情况、资金的使用进行绩效评价。

（2）评价结论是湖北泽阳房地产估价有限公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制。鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

（3）本项目是经常性的资金使用项目，而且专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性可能存在一定的局限性。

- （五）其他佐证材料

1.政策文件

2.资金使用证明

3.项目验收记录

4.绩效目标表

5.评分明细表

6.现场核查记录

7.调查问卷

- 附件2

潜江市卫生健康委员会

“2021年度精神病障碍救助基金”项目评价报告

# 评价结论

## 绩效评价分数和等级

按照潜江市卫生健康委员会“2021年度精神病障碍救助基金”项目绩效评价指标体系，该项目综合评分为88.5分，评价结果级别为“良”。 具体分布如下：

| 评价准则 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效果 | 综合绩效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准则分值 | 14分 | 19分 | 26分 | 41分 | 100分 |
| 评价分数 | 10.5分 | 18分 | 19分 | 41分 | 88.5分 |

## 绩效评价指标情况

### 1、决策指标

决策指标分数14分，实际评价得分为10.5分。项目立项符合法律法规、相关政策、以及部门职责要求，有《潜江市严重精神病障碍患者政府救治救助管理办法》；绩效目标符合省文件要求并结合本地实际，制定了细化的绩效目标且得到了潜江市财政局批复,但预算编制不科学，测算依据不充分，未对资金进行分配。

### 2、过程指标

过程指标分数19分，实际评价得分为18分。该项目资金批复90万元，年底已全部到位，资金到位率100%，实际支付90万元，资金执行率100%。资金使用符合财务管理制度规定，资金的使用有审批手续，符合规定的用途，不存在虚列、挪用、挤占等情况。项目实施基本符合《潜江市严重精神病障碍患者政府救治救助管理办法》相关规定，但严重精神障碍患者的出院管理未按照《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》进行实施。

### 3、产出指标

产出指标分数26分，实际评价得分为19分。潜江市登记建档严重精神障碍患者5051人，辖区内精神障碍患者的筛查的患病率达到5.23‰，严重精神障碍患者规范管理率达到93.82%，对患者发病时救助及时率达到100%，对于困难人群的生活救助均按照15元/人/治疗日执行，但潜江市严重精神障碍患者救治人数未达到580人，实际只有413人,住院医疗费用未按一疗程（三个月）3600元标准，不足一疗程按每住院床40元/日给予补助。

### 4、效果指标

效果指标分数41分，实际评价得分为41分。项目实施保障了治疗的经费和医疗条件，有效提高患者治疗积极性，在册患者服药率为85.98%，在册患者规律服药率为75.83%，精神分裂症患者服药率为87.65%，精神分裂症患者规律服药率79.92%，从而最大限度的稳定患者病情，减少肇事肇祸风险，有效降低了严重精神障碍患者及其家庭经济负担，让患者及家庭感受到党和政府的关怀，严重精神障碍患者家属对治疗效果和相关工作的满意度达到100%。

## （三）项目成效、存在的问题和原因

### 1、主要成效

（1)该项目的实施推动潜江市严重精神障碍患者的救治救助工作，加大了疑似患者筛查力度，提高了报告患病率，提升患者治疗率和病情稳定率，加强患者救治管理，健全完善精神卫生预防、治疗、康复服务体系，有效遏制和预防了严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会和谐稳定，提升了患者的获得感和满意度。

（2）减轻患者医疗负担，坚持做到应治尽治。建立严格的双向转诊制度，对严重精神障碍患者，全方位、多渠道开展严重精神障碍患者日常发现登记和发病报告，全面推进精神障碍患者的救治救助。对于符合条件的贫困患者，其参加基本医疗保险并难以负担的基本医疗费用给予补助；对于符合最低生活保障条件的给予生活补助。

### 2、存在的问题和原因

#### （1）预算编制不科学、资金未分配。

该预算编制预计收治肇事肇祸精神病人数580余人，预算人数测算依据不充分，预算人数测算未以历史数据为参考，预算编制不合理，且预算资金未进行具体分配。

（2）住院救助标准补助未按照3600元/人/疗程（一般3个月），不足一疗程按每住院床40元/日给予补助。

- 根据《潜江市严重精神障碍患者救治资金管理办法》中对严重精神障碍患者住院期间医疗费用按各类医保政策报销后，再按一疗程（三个月）3600元标准，不足一疗程按每住院床40元/日给予补助，超出部分由市精神病医院承担。但市精神医院对医疗费用按各类医保政策报销后，剩余费用直接从救治资金中解决，未按照救治时间给予定额补助。

#### 好转患者未及时出院，导致产出数量指标未完成。

2021年纳入严重精神障碍救助基金项目救治患者413人，未达到目标值580人。根据《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》指出住院治疗救助时间一般为一个疗程（3个月），救治疗程结束后，医院应组织专家进行综合评估，对精神症状基本消失、无严重药物不良反应、病情稳定患者可出院，对病情不稳定且反复发作的，应继续住院治疗，但市精神医院2021年约有60多位超疗程患者，无对应的综合评估申报续住的手续，未按照救治救助管理办法进行实施。

## （四） 下一步拟改进措施

1、加强预算编制管理，提高预算编制科学性，确保预算编制合理可行。

- 市精神医院应充分结合历史数据、以往实施情况等，以此为基础进行编制，提高编制合理规范，确保预算资金有效执行，下一年编制预算时，应将生活补助费用纳入，对预算资金进行分配，加强资金使用的科学性，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

2、加强出院制度建设，完善内部控制的有效性。

##### 市精神医院应每次救助疗程结束的患者（一般3个月），应组织专家进行综合评估，对严重精神障碍住院患者继续住院治疗的必要性、合理性进行评定，对病情稳定者同意出院，确保医疗设施条件利用最大化。

- 3、完善资金管理制度，加强资金的监管。

- 市精神医院应提高财务监管意识，对医疗费用按各类医保政策报销后，剩余费用应按一疗程（三个月）3600元标准，不足一疗程按每住院床日40元标准从救治专项经费中解决。

4、加强严重精神障碍患者的救治救助工作，对严重患者进行专家综合评估，补充申报续住的手续，扩大救助范围。

##### 全面推进严重精神障碍救治救助，加大对严重精神患者的应治尽治、应管尽管、应收尽收，对严重患者进行专家综合评估，确需继续住院治疗的患者补充申报续住的手续，扩大救助的范围，增加救助幅度，维护公众身心健康，推动精神卫生事业全面发展。

附件：绩效评价得分表

| 潜江市2021年“精神病障碍救助基金”项目绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 实际分值 |
| 决策 | 14 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）得0.5分，否计0分 ②项目立项与潜江市卫生健康委员会职责范围相符，属于该部门履职所需得0.5分，否计0分 ③项目属于潜江市级公共财政支持范围得0.5分，否计0分 ④项目不与潜江市卫生健康委员会同类项目或内部相关项目重复得0.5分，否计0分。 | 2 |
|  |  |  |  | 项目组织规范性 | 1 | 项目组织领导符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按照《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》组织管理得1分，否计0分 | 1 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项关性目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①“精神病障碍救助基金”项目设定了长期目标、年度目标和绩效指标得1分，否计0分 ②“精神病障碍救助基金”项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否计0分 ③“精神病障碍救助基金”项目与预算确定的资金量相匹配得1分，否计0分 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核目标的明细情况。 | ①已将“精神病障碍救助基金”项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分,否计0分 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分,否计0分 ③与“精神病障碍救助基金”项目目标任务数或计划数相对应得1分,否计0分 | 3 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否合理、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制合理得1分,否计0分 ②预算内容与项目内容匹配得1分,否计0分 ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得0.5分,否计0分 ④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配得0.5分,否计0分 | 1.5 |
|  |  |  |  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分得1分,否计0分 ②资金分配额度是否合理，与潜江市卫生健康委员会实际是否相适应。得1分,否计0分 | 0 |
| 过程 | 19 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率＝（实际到位的项目资金／2021年计划项目资金）×100%。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。 实际到位资金:2021年度内落实到“精神病障碍救助基金”项目的资金。 预算资金:2021年度内预算安排到“精神病障碍救助基金”项目的资金。得分=2×资金到位率，满分2分 | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。 实际支出资金:2021年度内“精神病障碍救助基金”项目实际拨付的资金。预算执行率≤100%的，得分=4×预算执行率；预算执行率大于100%的，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  |  | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及《潜江市严重精神障碍患者救治资金管理办法》的规定得1分，否计0分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否计0分 ③符合项目预算批复的用途得1分，否计0分 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否计0分 | 4 |
|  |  | 组织实施 | 9 | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有“精神病障碍救助基金”项目的资金使用管理规定和业务管理制度得2分，否计0分 ②资金使用管理规定和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分，否计0分 | 4 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 2021年精神病障碍患者治疗、住院管理、好转出院、病人接回、后续治疗及管理遵守《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》的，每项得1分，不符合的，该项不得分 | 4 |
| 产出 | 26 | 产出数量 | 4 | 数量指标完成情况 | 4 | 2021年度全年： ①潜江市建档严重精神障碍患者人数≥5000人 ②潜江市严重精神障碍患者救治≥580人 | 2021年度全年： ①潜江市建档严重精神障碍患者人数≥5000人 ②潜江市严重精神障碍患者救治≥580人 以上每完成一项得2分，未完成不得分。 | 2 |
|  |  | 产出质量 | 6 | 质量指标完成情况 | 6 | 2021年度： ①潜江市报告患病率≥5‰ ②严重精神障碍患者规范管理率≥90% ③项目资金使用合规率100% | 2021年度： ①潜江市报告患病率≥5‰ ②严重精神障碍患者规范管理率≥90% ③项目资金使用合规率100% 上述工作目标每达标一项得2分，未达标项不得分。 | 6 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 项目完成及时性 | 6 | 2021年度，项目实施单位对符合条件的救助对象救助及时情况 | 2021年度，项目实施单位对符合条件的救助对象救助及时情况，根据项目现场访谈及问卷调查，得分=6×严重精神障碍患者诊疗救助及时性满意度调查问卷得分率 | 6 |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | ①本项目住院救助标准为3600元/人/疗程（一般3个月），不足一疗程按每住院床日40元补助； ②低保、“三无”、农村五保对象等困难人群，住院治疗期间生活救助标准为15元/人/治疗日。 | ①本项目住院救助标准为3600元/人/疗程（一般3个月），不足一疗程按每住院床日40元补助 ②低保、“三无”、农村五保对象等困难人群，住院治疗期间生活救助标准为15元/人/治疗日。 实际使用资金未超出补助标准，得10.00分，有不一致的，每出现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 效果 | 41 | 可持续影响 | 5 | 项目可持续性条件及完善状况 | 5 | 通过对严重精神病患者长期有效的治疗和监管，维持了社会的长治久安 | ①治疗经费有无长期保障，有计2.5分，无不计分； ②项目实施单位医疗条件有无长期保障，有计2.5分，无不计分。 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 8 | 服药率 | 8 | ①在册患者服药率≥70% ②在册患者规律服药率≥50% ③精神分裂症患者服药率≥80% ④精神分裂症患者规律服药率≥60% | ①在册患者服药率≥70% ②在册患者规律服药率≥50% ③精神分裂症患者服药率≥80% ④精神分裂症患者规律服药率≥60% 根据国家严重精神障碍信息管理系统数据，每完成一项指标得2分，未完成的，该项指标不得分。 | 8 |
|  |  |  | 10 | 治疗效果 | 10 | 通过本项目的开展实施，能够有效提高严重精神障碍患者及家属对于社区管理工作的配合，有效提高治疗积极性，从而最大限度的稳定患者病情，减少肇事肇祸风险。 | 通过本项目的开展实施，能够有效提高严重精神障碍患者及家属对于社区管理工作的配合，有效提高治疗积极性，从而最大限度的稳定患者病情，减少肇事肇祸风险。 根据调查问卷数据，得分=10×严重精神障碍患者治疗效果满意度调查问卷得分率 | 10 |
|  |  |  | 8 | 患者家庭经济负担 | 8 | 本项目的开展实施，使得严重精神障碍患者及其家庭经济负担有效降低，提高了患者的治疗率和依从性，能够让患者及家庭感受到党和政府的关怀，有效维护了社会的和谐稳定。 | 根据调查问卷数据，得分=8×降低严重精神障碍患者救助负担满意度调查问卷得分率 | 8 |
|  |  | 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 10 | 严重精神障碍患者诊疗救助满意度 | 根据调查问卷统计结果，得分=10×严重精神障碍患者诊疗救助满意度调查问卷得分率 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 88.5 |

# 佐证材料

## （一） 基本情况

### 1、项目立项目的

由于各地发展不平衡、精神卫生服务能力不足、患者医疗费用负担较重、严重精神障碍患者肇事肇祸等问题时有发生,不仅给患者和家庭带来沉重的经济负担和巨大的精神压力,也是社会不稳定的主要因素。为认真落实《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》,按照“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的要求,对潜江市内严重精神障碍(精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等 6 种精神疾病患者进行免费救治救助和服务管理,以维护社会和谐为导向，完善工作机制，着力提高服务能力和水平，健全患者救治救助制度，保障患者合法权益，维护公众身心健康，推动精神卫生事业全面发展。

### 2、年度绩效目标

年度绩效目标：建立我市严重精神障碍患者救治管理的长效机制，有效遏制和预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会稳定，促进社会和谐。

本项目绩效目标经实施单位申报，绩效目标申报主要指标有：（1）数量指标：严重精神障碍患者救治≥580人；（2）质量指标：经费使用合规率100%；（3）时效指标：资金使用时效2021年1-12月；（4）保障精神障碍患者的基本权益，维护社会稳定和谐；（5）群众满意度为100%。

### 3、项目资金情况

2021年度潜江市财政局预算批复资金为90万元，共计拨款90万元。本项目2021年度实际已使用资金为90万元，占项目预算资金的100%。其中：医疗救助费用605,565元，生活费救助费用294,435元。

## （二） 绩效评价工作开展情况

### 1、评价目的、对象和范围

评价对象：“2021年精神病障碍救助基金”项目；

评价范围：2021年1月1日至12月31日；

评价目的：开展“2021年精神病障碍救助基金”项目资金绩效评价，一是通过对项目实施所要达到的目标及产生的各种效益进行衡量比较和综合评判，摸清“精神病障碍救助基金”项目资金的使用、预算执行情况及取得的效果，为科学制定“精神病障碍救助基金”项目资金预算绩效目标提供决策依据。二是在制度和技术层面保证“精神病障碍救助基金”项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是通过绩效评价帮助项目单位总结经验、发现存在的问题、以便项目单位不断加强管理、提高财政资金使用效率和经济效益；促进精神病障碍患者救治的可持续发展。

### 2、评价抽样情况、评价方法、时间安排等

评价抽样情况：根据《第三方机构参与预算绩效管理工作行为规范》，本次样本总量抽取不少于资金额度或项目个数的20%，以符合绩效评价工作特性、经济性、时效性要求。样本个体采取分类、分层抽样的办法确定，随机抽取30名严重精神病患者家属进行问卷调查。

评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法。

①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④公众评判法。通过对严重精神病患者及家属调查问卷，对医院救助的及时性、患者的救治效果、减轻患者的经济负担、患者对救治工作满意度等进行评判。

针对市“2021年度精神病障碍救助基金”项目的特点，一级指标项目决策、项目过程、项目产出和项目效果的分值分别为14分、19分、26分和41分，将评分结果类型分为优、良、中、差4个评价等级，其中优：90（含）分--100分，良: 80（含）分--90分，中: 60（含）分--80分，差: 评价总分60分以下。

时间安排：

①前期准备阶段

成立评价工作小组，开展前期调研，确定评价方法，设计评价指标，选定评价样本，设计调查问卷，提出资料清单，制定工作方案。

②现场实施阶段

召开进点会议，听取情况介绍，收集核实资料，实地勘察调查，开展社会调查。

③分析总结阶段

综合分析评价，撰写评价报告，初步交换意见，正式提交报告。

### 3、评价体系和综合评分方法

本次绩效评价体系分“决策、过程、产出、效果”四个维度。根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《潜江市财政项目资金绩效评价操作指南》（潜财绩〔2015〕68号）、《潜江市市级预算绩效评价管理暂行办法》等文件有关财政支出绩效评价指标体系指导框架，并结合本项目的具体情况，设计了“2021年精神病障碍救助基金”项目支出评价指标体系框架，从业务项目涉及的项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个维度，采用了12个二级指标，设计了20个三级指标，对“2021年精神病障碍救助基金”项目财政支出绩效进行综合评价。

## （三） 绩效指标完成情况分析

### 1、决策绩效分析

项目决策14分，实际评价得分为10.5分。

#### 项目立项

①项目立项依据充分性

按照《中华人民共和国精神卫生法》、《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发〔2013〕68号）、《第38次市政府常务会议纪要》（〔2014〕12号）等文件精神，明确了一系列政策措施和部署要求，按照“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的要求,对潜江市内严重精神障碍(精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍(偏执性精神病)、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等 6 种精神疾病患者进行免费救治救助和服务管理,以保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求,最大程度提高其生活质量,减轻对社会和家庭造成的不良影响。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划、符合行业发展规划和政策要求，属于卫生健康委员会履职所需，属于潜江市公共财政支出范围，该项目立项依据充分，该项指标分数为2分，实际得分为2分。

②项目组织规范性

按照《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》(潜政办( 2014 )67号)的要求，潜江市卫生健康委员会向潜江市财政局提交项目绩效目标申报表及专项经费的请示，潜江市财政局批复了该项目预算，项目组织规范有序，该项指标分数为1分，实际得分为1分。

#### 绩效目标

①绩效目标的合理性

本次项目设立了项目的年度目标和绩效指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目目标与预算确定的资金量相匹配，符合目标管理规范，绩效目标设立合理。指标分数为3分，实际得分为3分。

②绩效指标的明确性

项目结合本地实际，制定了细化的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标与项目计划数相对应。指标分数为3分，实际得分为3分。

#### 资金投入

①预算编制科学性

该预算编制是按照预计收治肇事肇祸精神病人数580余人，人均费用3000元测算。该预算内容与项目内容基本相匹配，预算确定的项目资金量与计划的工作任务相匹配，但是预算额度测算依据不充分，预算人数测算未以历史数据为参考，预算编制不合理。指标分数为3分，实际得分为1.5分。

②资金分配合理性

根据《潜江市严重精神障碍患者政府救治救助管理办法》，资金可用于患者住院救治期间的医疗费用及困难人群的生活费用，该项目预算仅对医疗救助资金进行了安排，未对生活费用补助进行预算。预算资金分配未与2021年度精神病障碍救助基金实际相适应，指标分数为2分，实际得分为0分。

### 2、过程绩效分析

项目过程19分，实际评价得分为18分。

#### 资金管理

①资金到位率

2021年预算资金为90万元，实际到位资金总额为90万元，资金到位率100%，指标分数为2分，实际得分为2分。

②预算执行率

该项目2021年度预算到位资金为90万元,实际使用资金90万元，预算执行率为100%，指标分数为4分，实际得分为4分。

③资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《潜江市严重精神障碍患者救治资金管理办法》的规定，资金使用用于医疗费用和生活费用，有完整的审批流程、支付程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分数为4分，实际得分为4分。

#### 组织实施

①管理制度建全性

“精神病障碍救助基金”项目制定了财务管理制度和业务管理制度，如《潜江市严重精神障碍患者救治资金管理办法》、《潜江市严重精神障碍患者政府救治救助管理办法》等，资金的使用管理规定和业务管理制度合法、合规、完整，该指标分数为4分，实际得分为4分。

②制度执行有效性

精神病障碍患者的救治首先由其监护人填写《潜江市严重精神障碍患者医疗救助申请表》，经辖区综治办签署意见后，以区镇处为单位将患者送到市精神卫生中心救治，市精神卫生中心对各地送来的患者进行鉴定符合救治条件的，做好登记、建档工作，并收入医院救治，按照临床诊疗规范及操作规程对患者实施治疗，救治疗程一般为三个月，由主治医师确定出院诊断，由监护人和患者单位、社区接回，社区(村）干部、派出所、村卫生院监护人等组成管理服务专班，对出院患者，共同做好监护防控及康复治疗工作。但患者救治疗程结束后，医院未组织专家进行综合评估，对精神症状基本消失、无严重药物不良反应、病情稳定患者同意出院，对严重精神障碍患者出院管理工作不符合《潜江市严重精神障碍患者政府救助救治管理办法》，制度执行不具有效性。该指标实际得分为5分，实际评价得分4分。

### 3、产出绩效分析

项目产出26分，实际评价得分为19分。

#### （1） 产出数量指标

①潜江市建档严重精神障碍患者人数≥5000人

截止2021年12月31日，全市登记建档严重精神障碍患者5051人，达到目标值。该指标评价得分为2分，实际得分2分。

②潜江市严重精神障碍患者救治≥580人

根据统计2021年严重精神障碍患者医疗救助登记表，纳入严重精神障碍救助基金项目救治患者413人，小于580人。该指标评价得分为2分，实际得分0分。

#### （2） 产出质量指标

①潜江市报告患病率≥5‰

根据各乡镇、各部门开展辖区内精神障碍患者的筛查，经查询统计，报告的患病率达到5.23‰，完成年初目标值。故该指标分数得为2分,实际得分2分。

②严重精神障碍患者规范管理率≥90%

##### 根据2021年严重精神障碍患者规范管理人数为4729人，在册患者人数为5051人，规范管理率为93.82%，大于90%。该指标得分2分，实际得分2分。

③项目资金使用合规率100%

##### 根据患者救治救助费用台账、费用清单、收费票据等资料，资金全部用于患者住院期间的医疗费结算和住院生活费用，项目资金的使用先用于患者的医疗救治费用，再用于生活补助，资金使用的合规。该指标得分2分，实际得分2分。

#### 产出时效指标

①2021年度，项目实施单位对符合条件的救助对象救助及时情况

通过对严重精神障碍患者家属进行了调查问卷，经统计，患者在病情急性发作时，医院及时进行救治的情况达到100%。根据调查问卷题统计得分,得分=6×调查问卷比率，该指标得分6分，实际得分6分。

#### 产出成本指标

成本节约率用以反映和考核项目的成本节约程度。

①本项目住院救助标准为3600元/人/疗程（一般3个月），不足一疗程按每住院床日40元

##### 根据《潜江市严重精神障碍患者救治资金管理办法》中对严重精神障碍患者住院期间医疗费用按各类医保政策报销后，再按一疗程（三个月）3600元标准，不足一疗程按每住院床日40元给予补助，超出部分由市精神病医院承担。根据查阅患者救助医疗费用登记表，医疗费用按各类医保政策报销后，剩余费用直接从救治资金中扣除，未按照救治疗程给予定额补助。故该该指标得分5分，实际得分0分。

②低保、“三无”、农村五保对象等困难人群，住院治疗期间生活救助标准为15元/人/治疗日。

根据查阅2021年严重精神障碍患者医疗救助生活费减免统计表和患者登记台账，患者的住院总天数为19629天，救助生活费金额为294,435元，生活费用按照15元/人/治疗日结算。故该该指标得分5分，实际得分5分。

### 4、效果绩效分析

项目效果41分，实际评价得分为41分。

#### 项目可持续影响

项目可持续性条件及完善状况

①治疗经费有无长期保障

##### 《第38次市政府常务会议纪要》（[2014]12号）指出加强严重精神障碍患者的救治救助工作，保障和改善民生、建设平安潜江的重要内容,完善精神病患者的医疗救治制度，扩大救助范围、增加救助幅度，设立100万元精神病救助基金。潜江市人民政府设立严重精神障碍患者医疗救治救助专项资金，由财政部门和卫生计生部门共同管理，治疗经费有长期保障。故该该指标得分2.5分，实际得分2.5分。

②项目实施单位医疗条件有无长期保障

《第38次市政府常务会议纪要》（[2014]12号）指出把肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助作为重点，提高精神卫生医疗机构服务能力，发挥基层综合服务管理平台作用。精神医疗机构配备有与工作相适应、业务能力强的精神科医师、护士、社会工作者及康复、心理治疗、公共卫生专业人员，配有治疗设备和设施。故该该指标得分2.5分，实际得分2.5分。

#### 社会效益

根据绩效评价指标框架体系，社会效益项共分为服药率、治疗效果、减轻患者家庭经济负担三个三级指标，其指标分值分别为8分、10分、8分。

①在册患者服药率≥70%

根据国家严重精神障碍信息管理系统数据统计，在册患者服药人数4343人，在册患者为5051人，在册患者服药率为85.98%≥70%。该该指标得分2分，实际得分2分。

②在册患者规律服药率≥50%

根据国家严重精神障碍信息管理系统数据统计，在册患者规律服药人数3830人，在册患者为5051人，在册患者规律服药率75.83%≥50%。该该指标得分2分，实际得分2分。

③精神分裂症患者服药率≥80%

根据国家严重精神障碍信息管理系统数据统计，精神分裂症服药人数3221人，精神分裂症人数为3675人，精神分裂症患者服药率为87.65%≥80%。该该指标得分2分，实际得分2分。

④精神分裂症患者规律服药率≥60%

##### 根据国家严重精神障碍信息管理系统数据统计，精神分裂症规律服药人数2937人，精神分裂症人数为3675人，精神分裂症患者规律服药率79.92%≥60%。该该指标得分2分，实际得分2分。

⑤治疗效果

指标解释：通过本项目的开展实施，能够有效提高严重精神障碍患者及家属对于社区管理工作的配合，有效提高治疗积极性，从而最大限度的稳定患者病情，减少肇事肇祸风险。

计分标准：根据调查问卷统计结果，得分=10×严重精神障碍患者治疗效果满意度调查问卷得分率

根据调查问卷统计结果，对严重精神障碍患者治疗效果程度调查问卷比率为100%，则按照指标计分标准计算该指标得分为10分。

⑥患者家庭经济负担

指标解释：项目的实施，使得严重精神障碍患者及其家庭经济负担有效降低，提高了患者的治疗率和依从性，能够让患者及家庭感受到党和政府的关怀，有效维护了社会的和谐稳定。

计分标准：根据调查问卷统计结果，得分=8×降低严重精神障碍患者救助负担满意度调查问卷得分率

根据调查问卷统计结果，对减少患者家庭经济负担的影响程度调查问卷比率为100%，则按照指标计分标准计算该指标得分为8分。

#### 满意度

我们对项目进行了调查问卷，共回收问卷样本30份，收回样本30份，调查涉及本项目的严重精神障碍患者诊疗救助满意度，综合满意度为100%，根据调查问卷统计结果，得分=10×工作满意度调查问卷比率，根据调查问卷统计结果，综合满意度为100%，该指标评价得分为10分。

## （四） 其他佐证材料

1、项目绩效评价指标体系；

2、2021年度“精神病障碍救助基金”项目绩效评价打分表；

3、2021年度“精神病障碍救助基金”项目绩效评价定量指标打分计算表；

4、2021年度“精神病障碍救助基金”项目基础数据表；

5、2021年度“精神病障碍救助基金”项目绩效评价工作方案；

6、座（访）谈会和实地调研记录；

7、调查问卷及信息汇总表；

8、2021年度“精神病障碍救助基金”项目绩效目标完成情况对比表。