**2021年度水产技术推广工作经费**

**项目自评结果**

一、自评结论

**（一）自评得分**

我中心通过对照标准，对水产技术推广工作经费项目进行自评：项目资金8分，绩效指标80分，绩效评价报告11分。自评总得分99分。

**（二）绩效目标完成情况**

1、项目完成执行率100%

2、完成的绩效目标。数量指标：水产技术培训人次达到8000人；时效指标：成果申报及时，全年申报技术成果2次；质量指标：技术培训乡镇覆盖率90%；成本指标：经费投入限额2.43万元；经济效益指标：水产品每亩增效500元；社会效益指标：生态模式推广率达到80%；服务对象满意指标：渔民满意度90%。完成率达100%。

3、未完成的绩效目标：无未完成绩效目标。

**（三）存在的问题和原因**

1、项目资金额度不够，项目劳务投入多，物化投入较大，项目执行难度大。

2、专业技术人才缺乏，事多人少。

（四）下一步拟改进措施

加大项目资金投入，引进专业技术人才。

二、佐证材料

1. **基本情况**

1、项目立项目的和年度绩效目标

目的：充分发挥水产技术推广中心职能，开展养殖技术培训、生态高效养殖模式示范与推广、技术成果的申报与转化，促进渔业结构调整，为我市渔业发展提供科技保障。

年度绩效目标:数量指标：水产技术培训人次达到8000人；时效指标：成果申报及时，全年申报技术成果2次；质量指标：技术培训乡镇覆盖率90%；成本指标：经费投入限额2.43万元；经济效益指标：水产品每亩增效500元；社会效益指标：生态模式推广率达到80%；服务对象满意指标：渔民满意度90%。

2、项目资金使用及管理情况

该项目资金共计2.43万元，系潜江市财政项目预算资金，其中，开展水产养殖技术培训费用0.4万元；开展水产养殖技术指导业务用车运行费1.2万元；办公费用0.5万元；差旅费0.33万元，此项目专款专用，严格按财务手续办理结算。

**（二）自评工作开展情况**

2021年，在项目资金支持下，主要做了以下工作：

以技术培训为重点，推广普及了水产养殖技术

开展技术培训，始终是我们推广的工作重点和第一位任务。全年举办技术培训54期，培训虾农近万余人次，培训方式主要是以区镇处或村组村为单位进行。每一场培训场场爆满，座无虚席，受到虾农普遍好评。

完成了湖北省2020年水产绿色高质量养殖技术协同推广计划项目。

有9篇论文在省级及以上专业刊物上发表，11篇通讯报道在《潜江日报》上报道。

编辑并免费发放《潜江水产》3期6000份、《水产养殖标准化生产养殖日志》2万本。把疫病防治的关口前移，根据每个季节疫病流行规律，提前发布疫病信息和防控方案，让渔民虾农早知晓、早准备、早防控。

同时，还向全市广大渔民虾农公布水产科技人员名单和服务电话，保持电话24小时畅通，通过电话及时了解、回答养殖户的技术需求。不管刮风下雨，还是烈日炎炎，只要渔民虾农有需求，水产技术人员都深入田间塘边解决生产实际中的技术难题。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1、预算执行情况 按照项目预算，其执行率和完成率均达100%。

2、绩效目标完成情况

该项目2021年度绩效目标各项指标完成情况如下：

1.数量指标：水产技术培训人次达到9000人。

2.时效指标：成果申报及时，全年申报技术成果2次。

3.质量指标：技术培训乡镇覆盖率90%。

4.成本指标：经费投入限额2.43万元。

5.经济效益指标：水产品每亩增效500元。

6.社会效益指标：生态模式推广率达到80%。

7.服务对象满意指标：渔民满意度90%。

**（四）上年度自评结果应用情况**

2021年水生技术推广项目自评99分。2021年由于指导有力，服务到位，今年水产养殖动物疫病情况总体平稳，没有出现疫病的暴发性流行。保证了农业生产可持续发展。

**（五）其他佐证材料**：无

潜江市水产技术推广中心

2022年6月26日