## 续建项目
附件：1
续建项目一览表
单位：万元
填报单位：潜江市人力资源和社会保障局 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 总投资 | 建设年限 | 预计竣工时间 | 截止2015年12月累计完成投资 | 2016年计划投资 |  | 项目实施主体 | 责任部门
其中1-4月完成投资
1 | 潜江市人力资源市场信息化平台建设 | 新建 | 机房建设及就业创业平台设施设备配备 | 2100 | 2015年-2016年 | 2016-08-01 | 900 | 1200 | 700 | 就业局 | 就业局
2 | 潜江市区镇处及社区就业创业信息化平台建设 | 新建 | 设施设备配备 | 750 | 2015年-2016年 | 2016-09-01 | 300 | 450 | 260 | 就业局 | 就业局
3 | 培训机构及实训基地信息化平台建设 | 新建 | 设施设备配备 | 300 | 2015年-2016年 | 2016-10-01 | 100 | 200 | 100 | 就业局 | 就业局
4 | 江汉油田人力资源市场及社区信息化平台建设 | 新建 | 设施设备配备 | 200 | 2015年-2016年 | 2016-12-01 | 50 | 150 | 50 | 就业局 | 就业局
5 | 潜江市创业指导中心城乡劳动力创业孵化示范基地 | 新建 | 建设面积2400平米，基础设施建设及设施设备配备 | 1500 | 2015年-2016年 | 2016-10-01 | 750 | 750 | 300 | 就业局 | 就业局
6 | 潜江市老新镇就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2015年-2016年 | 2016-10-01 | 100 | 200 | 150 | 老新镇政府 | 就业局
7 | 潜江市宏博职业学校青少年综合训练汽车模拟培训基地 | 新建 | 建设面积600平米，基础设施建设及设施设备配备 | 350 | 2015年-2016年 | 2016-10-01 | 200 | 150 | 100 | 宏博职校 | 就业局
8 | 潜江市卫生学校养老护理实训基地 | 新建 | 建设面积3000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 1200 | 2015年-2016年 | 2016-09-01 | 500 | 700 | 300 | 潜江卫校 | 就业局
9 | 高石碑镇移民点服装实训基地 | 新建 | 建设面积620平米，基础设施建设及设施设备配备 | 220 | 2015年-2016年 | 2016-09-01 | 50 | 170 | 70 | 服装实训基地 | 就业局
10 | 潜江市龙虾职业学院烹饪实训基地 | 新建 | 建设面积3000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 1500 | 2015年-2016年 | 2016-06-01 | 800 | 700 | 400 | 龙虾学院 | 就业局
11 | 潜江市龙虾职业学院创客中心 | 新建 | 建设面积2000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 1200 | 2015年-2016年 | 2016-08-01 | 400 | 800 | 350 | 龙虾职业学院 | 就业局
合计 |  |  |  | 9620 |  |  | 4150 | 5470 | 2780

## 2016新开工项目
附件：2
2016年计划新开工项目一览表
填报单位：潜江市人力资源和社会保障局 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 总投资 | 建设年限 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 2016年计划投资 | 办理前期手续 工作计划 | 是否纳入三年滚动计划项目库 | 项目实施主体 | 责任部门
1 | 潜江市公共就业创业网申网办信息化建设 | 新建 | 设施设备配备 | 450 | 2016年-2017年 | 2016-08-01 | 2017-05-01 | 100 | 完成 | 是 | 就业局 | 就业局
2 | 潜江市就业创业培训监管信息平台 | 新建 | 设施设备配备 | 500 | 2016年-2017年 | 2016-08-01 | 2017-09-01 | 200 | 完成 | 是 | 就业局 | 就业局
3 | 潜江市行政村就业创业信息化平台建设 | 新建 | 设施设备配备 | 700 | 2016年-2017年 | 2016-09-01 | 2017-06-01 | 200 | 完成 | 是 | 就业局 | 就业局
4 | 潜江市就业训练中心实训基地 | 新建 | 建设面积2400平米，基础设施建设及设施设备配备 | 1300 | 2016年-2017年 | 2016-04-01 | 2017-06-01 | 800 | 完成 | 是 | 就业训练中心 | 就业局
5 | 潜江市龙湾镇就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2016年-2016年 | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 300 | 完成 | 是 | 龙湾镇政府 | 就业局
6 | 潜江市周矶管理区就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2016年-2016年 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | 300 | 完成 | 是 | 周矶管理区政府 | 就业局
7 | 潜江市高石碑镇就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2016年-2016年 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 300 | 完成 | 是 | 高石碑镇政府 | 就业局
8 | 潜江市泰丰办事处就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2016年-2016年 | 2016-01-01 | 2016-09-01 | 300 | 完成 | 是 | 泰丰办事处政府 | 就业局
9 | 潜江市高场办事处就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2016年-2016年 | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 300 | 完成 | 是 | 高场办事处政府 | 就业局
10 | 潜江市张金农民工返乡创业示范基地 | 新建 | 建设面积10000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 2000 | 2016年-2017年 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 800 | 完成 | 是 | 张金村 | 就业局
11 | 江汉艺术学院实训基地 | 新建 | 建设面积3000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 500 | 2016年-2017年 | 2016-03-01 | 2017-08-01 | 150 | 完成 | 是 | 江汉艺术职业学院 | 就业局
12 | 潜江市中伦生态龙虾城大学生及返乡农民工创业示范基地 | 新建 | 建设面积12000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 5000 | 2016年-2017年 | 2016-05-01 | 2017-05-01 | 2000 | 完成 | 是 | 生态龙虾城 | 就业局
合计 |  |  |  | 11950 |  |  |  | 5750

## 2017年
附件：3
2017年计划开工项目一览表
填报单位：潜江市人力资源和社会保障局 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 总投资 | 建设年限 | 办理前期手续 工作计划 | 计划开工时间 | 项目实施主体 | 责任部门
1 | 潜江市杨市办事处就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2017年-2017年 | 拟定规划 | 2017年 | 杨市办事处 | 就业局
2 | 潜江市化工工业园实训基地 | 新建 | 建设面积1000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 320 | 2017年-2018年 | 拟定方案 | 2017年 | 化工园区 | 就业局
3 | 潜江市周矶服装实训基地 | 新建 | 建设面积2000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 500 | 2017年-2018年 | 拟定规划 | 2017年 | 湖北比帆制衣有限公司 | 就业局
4 | 江汉油田就业创业实训基地 | 新建 | 建设面积500平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2017年-2018年 | 拟定规划 | 2017年 | 江汉油田就业中心 | 就业局
合计 |  |  |  | 1420

## 策划储备项目
附件：4
策划储备项目一览表
填报单位：潜江市人力资源和社会保障局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容和规模 | 规划总投资 | 建设年限 | 办理前期手续工作计划 | 责任单位
1 | 新城区潜江市公共就业创业培训中心 | 新建 | 建设面积20000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 15000 | 2019年- | 拟定方案 | 就业局
2 | 潜江市就业创业孵化产业园 | 新建 | 潜江市高校毕业生就业创业孵化园、潜江市工业园区就业创业孵化园、潜江市城乡劳动力就业创业孵化园3个子项目组成 | 100000 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 市就业局
3 | 医疗保健中心 | 新建 | 建筑面积2000平方米，为医疗保险参保单位及离退休人员提供健康体检服务 | 1500 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 市医保局
4 | 潜江市人事考试标准化考点 | 新建 | 拟在新城区征地1万平方米，拟建120个标准化考场，作为日常考试和应急备份使用。 | 20000 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 市考试中心
5 | 信息化平台建设 | 新建 | 主要包括更新金保工程硬件设备。搭建云桌面平台、实现服务器虚拟化。通过接口实现多个系统平台的数据联动 | 800 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 市信息中心
6 | 中等职业教育基础能力建设 | 新建 | 建筑面积9000平方米，其中车辆驾驶（含工程车辆、特种车辆）培训基地、图书馆、学员健身场地建设及设备购置、改建篮球场4个、羽毛球场2个、排球场2个，扩建乒乓球场10个等 | 2300 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 市技校
7 | 潜江市园林办事处就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
8 | 潜江市张金镇就业和社会保障服务中心 | 新建 | 建设面积300平米，基础设施建设及设施设备配备 | 300 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
9 | 潜江市食品工业园实训基地 | 新建 | 建设面积1000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 210 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
10 | 潜江市家俱工业园实训基地 | 新建 | 建设面积1500平米，基础设施建设及设施设备配备 | 200 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
11 | 潜江市新城区职教中心就业创业实训基地 | 新建 | 建设面积5000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 2000 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
12 | 潜江市江汉艺术学院高校毕业生创业孵化基地 | 新建 | 建设面积6000平米，基础设施建设及设施设备配备 | 2500 | 2018年-2020年 | 拟定方案 | 就业局
合计 |  |  |  | 145110