## 整体绩效自评表
附件1.1
潜江市2025年度水利发展资金绩效自评表
省级财政部门 |  |  |  | 省财政厅 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 省水利厅
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 3214 |  | 调整后预算数： | 3214 |  | 实际到位数： |  | 3214
| 其中：中央财政 |  |  | 3104 |  | 其中: 中央财政 | 3104 |  | 其中：中央财政 |  | 3104
| 省级财政 |  |  | 110 |  | 省级财政 | 110 |  | 省级财政 |  | 110
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 新建小型引调水工程数量1个，其他取水口取水在线计量点数19个，白蚁等害堤动物防治堤防检查长度440.762公里，治理长度30公里。 | [7 empty] | 已按年初设置目标完成
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（30分） | 项目 管理 | 30 | 资金到位 | 10 | 省级以上财政资金到位率 |  | —— | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 9 | ≥66.7% | 66.7% | 0 | 0 |  | 以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
|  |  | 资金安全 | 2 | 资金问题 |  | —— | 2 | 无 | 无 | 无 | 2 |  | 根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
|  |  | 组织实施 | 10 | 项目台账 |  | —— | 7 | 完整、及时 | 完整、及时 | 完整、及时 | 7 |  | 使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时
[5 empty] | 项目储备 |  | —— | 3 | 是 | 是 | 是 | 3 |  | 按要求开展项目储备
|  |  | 绩效管理 | 8 | 绩效目标 |  | —— | 4 | 是 | 是 | 是 | 4 |  | 绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填，省级绩效目标全部分解到县
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 4 | 材料质量完整准确、报送及时 | 材料质量完整准确、报送及时 | 材料质量完整准确、报送及时 | 4 |  | 自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，超一天扣0.3分，扣完为止
项目绩效（70分） | 产出 指标 | 50 | 数量指标 | 18 | 1.中小河流治理数量 |  | 条 | 18 | [5 empty] | 按实际涉及项数平均分配分值，如共2项，则每项各为9分。
[5 empty] | 2.中小河流整河流治理数量 |  | 条
[5 empty] | 3.中小河流治理长度 |  | 公里
[5 empty] | 4.中小河流测雨雷达建设数量 |  | 部
[5 empty] | 5.实施山洪灾害防治县数 |  | 个
[5 empty] | 6.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 |  | 个
[5 empty] | 7.山洪灾害防治X波段测雨雷达建设数量 |  | 部
[5 empty] | 8.重点山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 9.洪水风险图编制数量 |  | 个
[5 empty] | 10.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处
[5 empty] | 11.解决水质存在问题的工程数 |  | 处
[5 empty] | 12.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 13.白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量 |  | 座
[5 empty] | 14.白蚁等害堤动物防治堤防检查长度 |  | 公里 |  | 440.762 | 440.762 | 440.762 | 3.6
[5 empty] | 15.白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量 |  | 座
[5 empty] | 16.白蚁等害堤动物防治堤防治理长度 |  | 公里 |  | 30 | 30 | 30 | 3.6
[5 empty] | 17.山洪灾害防治设施维修养护县数 |  | 个
[5 empty] | 18.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度 |  | 公里
[5 empty] | 19.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 20.中型灌区节水配套改造数量 |  | 个
[5 empty] | 21.小型水库建设数量 |  | 座
[5 empty] | 22.新建小型引调水工程建设数量 |  | 个 |  | 1 | 1 | 1 | 3.6
[5 empty] | 23.母亲河（湖）监测计量体系建设点数 |  | 个
[5 empty] | 24.农业灌溉机井“以电折水”样本井点数 |  | 个
[5 empty] | 25.其他取水口取水在线计量点数 |  | 个 |  | 19 | 19 | 19 | 3.6
[5 empty] | 26.新增非常规水利用能力 |  | 万立方米/年
[5 empty] | 27.建立水预算管理体系层级 |  | 级
[5 empty] | 28.全面完成农业水价综合改革任务并验收 |  | 是/否 |  | 是 | 是 | 是 | 3.6
[5 empty] | 29.深化农业用水权改革数量 |  | 个
[5 empty] | 30.关停机井数量 |  | 眼
[5 empty] | 31.侵蚀沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 32.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数 |  | 座
[5 empty] | 33.一体化推进水土保持工程建设项目数量 |  | 个
[5 empty] | 34.幸福河湖建设数量 |  | 条（个）
项目绩效（70分） | 产出指标 | 50 | 质量指标 | 6 | 1.截至2026年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 3 | 100% | 100% | 100% | 3 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 3 | 100% | 100% | 100% | 3 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分；各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 22 | 1.截至2025年12月底，中央财政资金支付率 |  | % | 4 | 70% | 70% | 89.31% | 4 |  | 2025年12月底中央资金支付进度70%，不足70%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止
[5 empty] | 2.截至2026年3月底，中央财政资金支付率 |  | % | 3 | 80% | 80% | 89.57% | 3 |  | 2026年3月底中央资金支付进度80%，不足80%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止
[5 empty] | 3.截至2026年6月底，中央财政资金支付率 |  | % | 5 | 90% | 90% | 90.15% | 5 |  | 2026年6月底中央资金支付进度90%，不足90%的每1个百分点扣0.1分（不足1个百分点的按1个百分点计算），扣完为止
[5 empty] | 4.截至2025年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% | 80% | 99.59% | 5 |  | 完成投资除以总投资，按比例得分，80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 5.截至2026年6月底，投资完成比例 |  | % | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
|  |  | 成本指标 | 4 | 项目成本控制在批复概算内且测算合理 |  | 是/否 | 4 | 是 | 是 | 是 | 4 |  | 每出现一个超概算的项目扣2分，扣完为止；每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分，扣完为止
| 效益指标 | 15 | 经济 效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 5 | 547.5 | 547.5 | 547.5 | 5 |  | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.保护耕地面积 |  | 万亩
|  |  | 社会 效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
[5 empty] | 2.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 5.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
|  |  | 生态 效益指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 | [5 empty] | 未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
[5 empty] | 2.新增年节水能力 |  | 万立方米 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | 3.地下水压采量（能力） |  | 万立方米
[5 empty] | 4.农业水源置换量 |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响 指标 | 2 | 已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，该指标不得分
| 满意度指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% | 90% | 95% | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 91 |  | ——
加分项 |  | 10 | 正向激励 | 10 | 先进经验做法 |  | —— | 10 | [5 empty] | 根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分
减分项 |  | -10 | 负面扣分 | -10 | 负面扣分情况 |  | —— | -10 | [5 empty] | 根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分