## 项目统计总表
附件4
潜江市2025年度水利发展资金项目实施情况统计表
序号 | 项目名称 | 所在地 | 所在县 | 项目一级分类 | 项目二级分类 | 项目三级分类 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [19 empty] | 截至2025年12月底中央资金支付情况（万元） | 截至2026年3月底中央资金支付情况（万元） | 截至2026年6月底中央资金支付情况（万元） | 项目进展情况（是/否） |  |  |  | 已完工项目产出指标 | [33 empty] | 已完工项目效益指标
[8 empty] | 年度批复投资 |  |  |  |  | 年度到位资金 |  |  |  |  | 截至2025年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2026年6月底完成投资 | [7 empty] | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 1.中小河流治理数量（条） | 2.中小河流整河流治理数量（条） | 3.中小河流治理长度（公里） | 4.中小河流测雨雷达建设数量（部） | 5.实施山洪灾害防治县数（个） | 6.小流域山洪灾害“四预”能力建设数量（个） | 7.山洪灾害防治X波段测雨雷达建设数量（部） | 8.重点山洪沟治理数量（条） | 9.洪水风险图编制数量（个） | 10.农村饮水工程维修养护数量（处） | 11.解决水质存在问题的工程数（处） | 12.小型水库工程维修养护座数（座） | 13.白蚁等害堤动物防治小型水库检查数量（座） | 14.白蚁等害堤动物防治堤防检查长度（公里） | 15.白蚁等害堤动物防治小型水库治理数量（座） | 16.白蚁等害堤动物防治堤防治理长度（公里） | 17.山洪灾害防治设施维修养护县数（个） | 18.国家蓄滞洪区堤防维修养护长度（公里） | 19.国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数（座） | 20.中型灌区节水配套改造数量（个） | 21.小型水库建设数量（座） | 22.新建小型引调水工程建设数量（个） | 23.母亲河（湖）监测计量体系建设点数（个） | 24.农业灌溉机井“以电折水”样本井点数（个） | 25.其他取水口取水在线计量点数（个） | 26.新增非常规水利用能力（万立方米/年） | 27.建立水预算管理体系层级（级） | 28.全面完成农业水价综合改革任务并验收（是/否） | 29.深化农业用水权改革数量（个） | 30.关停机井数量（眼） | 31.侵蚀沟治理数量（条） | 32.中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数（座） | 33.一体化推进水土保持工程建设项目数量（个） | 34.幸福河湖建设数量（条/个） | 经济效益 |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  | 生态效益
[8 empty] | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [41 empty] | 1.新增供水能力（万立方米） | 2.新增、恢复灌溉面积（万亩） | 3.改善灌溉面积（万亩） | 4.保护耕地面积（万亩） | 1.中小河流治理保护人口数量（万人） | 2.山洪灾害防治保护人口数量（万人） | 3.淤地坝除险加固保护面积（平方公里） | 4.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量（万人） | 5.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口（万人） | 1.水土流失综合治理面积（平方公里） | 2.新增年节水能力（万立方米） | 3.地下水压采量(能力)（万立方米） | 4.农业水源置换量（万立方米）
1 | 白蚁等害堤动物防治 | 潜江市 | 潜江市 | 水旱灾害防御 | 水利工程设施维修养护 | 白蚁等害堤动物防治 | 否 | 91 | 91 |  |  |  | 91 | 91 |  |  |  | 91 | 78.3 |  |  |  | 91 | 91 |  |  |  | 78.3 | 86.3903 | 86.3903 | 是 | 是 | 是 | 是 | [13 empty] | 440.762 |  | 30
2 | 小型引调水工程建设 | 潜江市 | 潜江市 | 水资源集约节约利用 | 小型引调水工程建设 | 小型引调水工程建设 | 否 | 2994 | 2994 |  |  |  | 2994 | 2994 |  |  |  | 2994 | 2994 |  |  |  | 2994 | 2994 |  |  |  | 2694 | 2694 | 2694 | 是 | 是 | 是 | 是 | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 547.5
3 | 农业水价综合改革 | 潜江市 | 潜江市 | 水资源集约节约利用 | 农业水价综合改革 | 农业水价综合改革 | 否 | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  | 110 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | [27 empty] | 是
4 | 水资源管理 | 潜江市 | 潜江市 | 水资源集约节约利用 | 水资源节约与保护 | 水资源管理 | 否 | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | [24 empty] | 19
[5 empty] | 小计 |  |  | 3214 | 3104 | 110 |  |  | 3214 | 3104 | 110 |  |  | 3214 | 3091.3 | 110 |  |  | 3214 | 3104 | 110 |  |  | 2772.3 | 2780.3903 | 2798.3903
注：1.未进行特殊说明时，表中所填数据均截至2026年6月30日； 2.农业水价综合改革、农村饮水工程维修养护以县为单元填报项目名称； 3.项目一级分类、二级分类、三级分类均设置了下拉选项菜单，用户点击单元格右侧▼，从中选择相应信息即可； 4.跨年度项目同时填写跨年度项目明细表； 5.跨年度项目，如已完成当年建设任务但未完成项目全部任务，可统计产出指标，但不统计效益指标； 6.跨年度项目，如已完成当年建设任务，此表项目是否完工填写为是。
Note on AE7: 10260: 结余4.609728

## 菜单
一级分类 | 水旱灾害防御 | 水资源集约节约利用 | 水资源保护与修复治理 | 中小河流治理 | 山洪灾害防治 | 水利工程设施维修养护 | 中型灌区续建配套与现代化改造 | 农业水价综合改革 | 水资源节约与保护 | 小型引调水工程建设 | 新建小型水库 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失综合治理 | 淤地坝治理 | 河湖管护 | 是
水旱灾害防御 | 中小河流治理 | 中型灌区续建配套与现代化改造 | 地下水超采区综合治理 | 流域面积200—3000平方公里中小河流治理 | 山洪灾害防治 | 农村饮水工程维修养护 | 中型灌区续建配套与现代化改造 | 农业水价综合改革 | 水资源管理 | 小型引调水工程建设 | 新建小型水库 | 地下水超采区综合治理 | 水土流失综合治理 | 淤地坝治理 | 幸福河湖建设 | 否
水资源集约节约利用 | 山洪灾害防治 | 农业水价综合改革 | 水土流失综合治理 | 中小河流测雨雷达建设 | 洪水风险图编制 | 山洪灾害防治设施维修养护 |  | 深化农业用水权改革试点 | 节水补助 |  |  |  | 一体化推进水土保持工程建设
水资源保护与修复治理 | 水利工程设施维修养护 | 水资源节约与保护 | 淤地坝治理 |  |  | 小型水库工程维修养护 |  |  | 水预算
|  | 小型引调水工程建设 | 河湖管护 |  |  | 白蚁等害堤动物防治
|  | 新建小型水库 |  |  |  | 国家蓄滞洪区工程维修养护