## 补助标准统计
潜江市“四好农村路”升级版项目补助资金表（第一批）
序号 | 项目里程 | 项目总投资 （万元） | 建设标准 | 补助标准 | 补助资金 （万元） | 补助资金点比 | 备注
一 | 13.235 | 880.5 | 3.5 | 20万元/公里 | 239.42 | 0.34026
| 393.284 | 61428.1085 | 5.5 | 50万元/公里 | 19678.72
| 63.854 | 11243.09 | 6.5 | 80万元/公里 | 5108.32
二 | 13.235 | 880.5 | 3.5 | 20万元/公里 | 239.42 | 0.17965
| 393.284 | 61428.1085 | 5.5 | 20万元/公里 | 7865.68
| 63.854 | 11243.09 | 6.5 | 80万元/公里 | 5108.32

## 计划上报版
潜江市“四好农村路”升级版项目第一批项目计划表
序 号 | 乡镇 | 项目 名称 | 项目 编码 | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 里程 | 技术状况 | [5 empty] | 类型 | 备注
[7 empty] | 改造前 |  |  | 改造后
[7 empty] | 技术 等级 | 路基 宽度 （米） | 路面 宽度 （米） | 技术 等级 | 路基 宽度 （米） | 路面 宽度 （米）
合计 | [5 empty] | 460
1 | 高场街道办事处 | 高沙线 | Y085429005 | 0 | 0.521 | 0.521 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网纵三 | 一标
2 | 高场街道办事处 | 高沙线 | Y085429005 | 0.521 | 2.257 | 1.736 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网纵三 | 一标
3 | 高场街道办事处 | 高沙线 | Y085429005 | 2.277 | 4.064 | 1.787 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网纵三 | 一标
4 | 高场街道办事处 | 韶五六线 | C282429005 | 0 | 0.331 | 0.331 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网纵三 | 一标
5 | 高场街道办事处 | 韶五六线 | C282429005 | 0.331 | 2.055 | 1.724 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
6 | 高场街道办事处 | 农科二线 | CK77429005 | 0 | 0.396 | 0.396 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 农科所 | 一标
7 | 高场街道办事处 | 广王线 | X056429005 | 1.864 | 2.694 | 0.83 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 高场与光华连通路 | 一标
8 | 高场街道办事处 | 三高校线 | C283429005 | 0 | 0.424 | 0.424 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道（高场村） | 一标
9 | 高场街道办事处 | 荆高线 | C280429005 | 0 | 0.705 | 0.705 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道（高场村） | 一标
10 | 高场街道办事处 | 三高线 | C284429005 | 0 | 0.5 | 0.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道（高场村） | 一标
11 | 高石碑镇 | 广义线 | X027429005 | 2.188 | 3.749 | 1.561 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
12 | 高石碑镇 | 广义线 | X027429005 | 3.749 | 5.958 | 2.209 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
13 | 高石碑镇 | 三曾线 | Y202429005 | 0.773 | 3.905 | 3.132 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 灰台蔬菜大观园 | 一标
14 | 高石碑镇 | 何广线 | Y040429005 | 0 | 3.821 | 3.821 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 虾农生态农业园 | 一标
15 | 高石碑镇 | 何广线 | Y040429005 | 3.821 | 7.916 | 4.095 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 虾农生态农业园 | 一标
16 | 高石碑镇 | 戴吕线 | X038429005 | 0 | 1.126 | 1.126 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
17 | 高石碑镇 | 荆大线 | Y302429005 | 3.21 | 4.739 | 1.529 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
18 | 高石碑镇 | 来广线 | Y327429005 | 0 | 1.183 | 1.183 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
19 | 高石碑镇 | 彭广一线 | Y404429005 | 0.926 | 3.956 | 3.03 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
20 | 高石碑镇 | 彭广一线 | Y404429005 | 4.786 | 5.775 | 0.989 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
21 | 高石碑镇 | 来广线 | Y327429005 | 2.481 | 2.834 | 0.353 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
22 | 高石碑镇 | 长安线 | CJ08429005 | 0 | 0.344 | 0.344 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 荷花月堤民宿村 | 一标
23 | 高石碑镇 | 接长安线 | 库外路 | 0 | 0.083 | 0.083 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 荷花月堤民宿村 | 一标
24 | 高石碑镇 | 多伍线 | Y204429005 | 2.026 | 4.536 | 2.51 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
25 | 高石碑镇 | 六五线 | Y266429005 | 0 | 1.036 | 1.036 | 四级 | 7 | 6 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
26 | 高石碑镇 | 陈长线 | Y349429005 | 0.445 | 1.13 | 0.685 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 荷花月堤民宿村 | 一标
27 | 高石碑镇 | 窑岭村四五线 | 库外路 | 0 | 1.652 | 1.652 | 四级 | 7 | 6 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
28 | 周矶街道办事处 | 周沙线 | X045429005 | 3.9 | 5.374 | 1.474 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
29 | 周矶街道办事处 | 黄团线 | X022429005 | 7.225 | 7.874 | 0.649 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网纵四 | 一标
30 | 周矶街道办事处 | 黄团线 | X022429005 | 12.908 | 14.906 | 1.998 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
31 | 周矶街道办事处 | 周河线 | Y218429005 | 0 | 1.02 | 1.02 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 楚潜村韵 | 一标
32 | 周矶街道办事处 | 黄周线 | X012429005 | 2.415 | 4.805 | 2.39 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
33 | 周矶街道办事处 | 黄周线 | X012429005 | 4.805 | 7.648 | 2.843 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
34 | 周矶街道办事处 | 黄周线 | X012429005 | 7.722 | 9.405 | 1.683 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
35 | 周矶街道办事处 | 团夏线 | X017429005 | 0 | 0.762 | 0.762 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
36 | 周矶街道办事处 | 周武一线 | 库外路 | 0 | 1.114 | 1.114 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 村组连通道路 | 一标
37 | 周矶街道办事处 | 联吴线 | Y213429005 | 0.53 | 5.431 | 4.901 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
38 | 周矶街道办事处 | 田联线 | Y379429005 | 0.839 | 4.515 | 3.676 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
39 | 周矶街道办事处 | 茭四三线 | C261429005 | 0 | 2.418 | 2.418 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
40 | 周矶街道办事处 | 三金线 | CK96429005 | 0 | 1.209 | 1.209 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
41 | 周矶街道办事处 | 联盟线 | Y344429005 | 0 | 1.609 | 1.609 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
42 | 周矶管理区 | 河工线 | C622429005 | 0 | 0.978 | 0.978 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
43 | 周矶管理区 | 前一九线 | C272429005 | 0 | 2.81 | 2.81 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
44 | 周矶管理区 | 周沙线 | X045429005 | 5.374 | 6.509 | 1.135 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
45 | 周矶管理区 | 周王线 | X054429005 | 1.752 | 4.299 | 2.547 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
46 | 周矶管理区 | 黄周线 | X012429005 | 0 | 2.349 | 2.349 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
47 | 杨市街道办事处 | 黄联线 | Y237429005 | 3.098 | 5 | 1.902 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
48 | 后湖管理区 | 莫岭线 | Y001429005 | 0 | 2 | 2 | 四级 | 7 | 6 | 三级 | 9 | 8 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
49 | 后湖管理区 | 莫岭线 | Y001429005 | 2.6 | 3.23 | 0.63 | 四级 | 7 | 5 | 三级 | 8 | 7 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
50 | 后湖管理区 | 三新河线 | C208429005 | 0 | 1.396 | 1.396 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
51 | 后湖管理区 | 黄永线 | Y123429005 | 6.086 | 6.928 | 0.842 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
52 | 后湖管理区 | 皇薛线 | C112429005 | 0 | 2.5 | 2.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
53 | 后湖管理区 | 金和线 | X009429005 | 0 | 5.98 | 5.98 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
54 | 后湖管理区 | 新浩线 | Y124429005 | 4.633 | 5.803 | 1.17 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
55 | 后湖管理区 | 流渔线 | Y243429005 | 0 | 0.719 | 0.719 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
56 | 王场镇 | 窑王线 | X008429005 | 25.253 | 28.671 | 3.418 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网横一 | 一标
57 | 王场镇 | 窑王线 | X008429005 | 28.671 | 31.103 | 2.432 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 骨干路网横一 | 一标
58 | 王场镇 | 窑王线 | X008429005 | 31.103 | 32.07 | 0.967 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
59 | 王场镇 | 黄义线 | Y063429008 | 3.807 | 4.908 | 1.101 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
60 | 王场镇 | 黄义线 | Y063429009 | 4.908 | 4.939 | 0.031 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
61 | 王场镇 | 黄义线 | Y063429010 | 4.939 | 5.266 | 0.327 | 四级 | 7 | 6 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
62 | 王场镇 | 黄义线 | Y063429011 | 5.266 | 9.787 | 4.521 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 骨干路网横二 | 一标
63 | 王场镇 | 河前线 | Y064429005 | 0 | 1.197 | 1.197 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 汉江时光道 | 一标
64 | 王场镇 | 河前线 | Y064429005 | 1.197 | 2.117 | 0.92 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 汉江时光道 | 一标
65 | 王场镇 | 河前线 | Y064429005 | 7.435 | 9.598 | 2.163 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 汉江时光道 | 一标
66 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 1.126 | 1.919 | 0.793 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
67 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 1.919 | 4.118 | 2.199 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
68 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 4.118 | 7.418 | 3.3 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
69 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 8.418 | 10.732 | 2.314 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
70 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 10.732 | 11.327 | 0.595 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
71 | 王场镇 | 戴吕线 | X038429005 | 11.327 | 13.057 | 1.73 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
72 | 王场镇 | 永杨线 | Y065429005 | 0 | 2.465 | 2.465 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
73 | 王场镇 | 永五线 | X044429005 | 6.108 | 9.1 | 2.992 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
74 | 王场镇 | 王中线 | C795429005 | 0 | 0.547 | 0.547 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
75 | 王场镇 | 周王线 | X054429005 | 12.25 | 14.677 | 2.427 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
76 | 王场镇 | 广王线 | X056429005 | 7.84 | 12.224 | 4.384 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
77 | 王场镇 | 红四二线 | Y403429005 | 0 | 1.479 | 1.479 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
78 | 王场镇 | 杨河线 | CK82429005 | 0 | 1.23 | 1.23 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
79 | 总口管理区 （畜牧场） | 袁兵线 | X010429005 | 11.184 | 12.123 | 0.939 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
80 | 总口管理区 （畜牧场） | 总九线 | X040429005 | 0.33 | 1.573 | 1.243 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
81 | 总口管理区 | 高九线 | X039429005 | 1.023 | 1.41 | 0.387 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
82 | 总口管理区 | 高九线 | X039429005 | 4.871 | 7.27 | 2.399 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
83 | 总口管理区 | 高九线 | X039429005 | 7.27 | 13.6 | 6.33 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
84 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 0 | 1.351 | 1.351 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
85 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 1.351 | 3.169 | 1.818 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
86 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 3.169 | 3.269 | 0.1 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
87 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 3.269 | 7.777 | 4.508 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
88 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 13.559 | 14.105 | 0.546 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
89 | 总口管理区 | 六邹线 | X033429005 | 14.105 | 20.189 | 6.084 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
90 | 运粮湖管理区 | 红运线 | Y410429005 | 0 | 2.033 | 2.033 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
91 | 运粮湖管理区 | 肖合线 | Y200429005 | 1.018 | 5.112 | 4.094 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
92 | 运粮湖管理区 | 魏总线 | Y239429005 | 0 | 2.715 | 2.715 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
93 | 运粮湖管理区 | 丫魏线 | C148429005 | 0 | 0.264 | 0.264 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
94 | 熊口镇 | 贡士线 | Y329429005 | 0.442 | 1.268 | 0.826 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
95 | 熊口镇 | 熊五线 | Y195429005 | 0 | 2.37 | 2.37 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
96 | 熊口镇 | 双赵线 | X014429005 | 7.222 | 8.54 | 1.318 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
97 | 熊口镇 | 孙赵线 | X026429005 | 6.115 | 7.519 | 1.404 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
98 | 熊口镇 | 熊南线 | Y083429005 | 5.07 | 5.456 | 0.386 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
99 | 熊口镇 | 熊南线 | Y083429005 | 5.456 | 7.529 | 2.073 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
100 | 熊口镇 | 熊南线 | Y083429005 | 7.529 | 9.561 | 2.032 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
101 | 熊口镇 | 团夏线 | X017429005 | 0.762 | 7.423 | 6.661 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
102 | 熊口镇 | 熊马线 | X030429005 | 0.679 | 3.084 | 2.405 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
103 | 熊口镇 | 熊马线 | X030429005 | 3.084 | 5.616 | 2.532 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 一标
104 | 熊口镇 | 熊马线 | X030429005 | 7.592 | 10.135 | 2.543 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
105 | 熊口镇 | 孙桥一线 | CX29429005 | 0 | 0.206 | 0.206 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
106 | 熊口镇 | 马场线 | Y077429005 | 1.226 | 2.066 | 0.84 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
107 | 熊口镇 | 石剅线 | Y081429005 | 2.842 | 6.137 | 3.295 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
108 | 熊口镇 | 阳灌线 | Y082429005 | 1.348 | 3.598 | 2.25 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
109 | 熊口镇 | 熊中线 | CH10429005 | 0 | 1.722 | 1.722 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
110 | 熊口镇 | G234-新林四组 | 库外路 | 0 | 1.102 | 1.102 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
111 | 浩口镇 | 西荆河桥 | Y320429005 | 0 | 0.06 | 0.06 | / | / | 4.5 | / | / | 7.5 | 独柱墩桥 | 独柱墩桥 | 二标
112 | 浩口镇 | 狮子桥村 | 库外路 | 0 | 3.04 | 3.04 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 村组连通道路 | 二标
113 | 浩口镇 | 柳友线 | X032429005 | 5.2 | 5.864 | 0.664 | 四级 | 6.0 | 5.0 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
114 | 浩口镇 | 柳友线 | X032429005 | 5.864 | 7.082 | 1.218 | 四级 | 6.0 | 5.0 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
115 | 浩口镇 | 柳友线 | X032429005 | 7.082 | 9.826 | 2.744 | 四级 | 6.0 | 5.0 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
116 | 潜江开发区 | 三夫线 | Y394429005 | 0 | 1.382 | 1.382 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
117 | 潜江开发区 | 谢泽线 | Y261429005 | 0.546 | 1.518 | 0.972 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
118 | 龙湾镇 | 郑瞄线 | Y093429005 | 1.581 | 2.7 | 1.119 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 龙湾国家遗址公园 | 二标
119 | 龙湾镇 | 张龙线 | X023429005 | 9.434 | 20.522 | 11.088 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
120 | 龙湾镇 | 腰寻线 | Y168429005 | 0 | 1.413 | 1.413 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 返湾湖湿地公园 | 二标
121 | 龙湾镇 | 腰寻线 | Y168429005 | 1.413 | 2.407 | 0.994 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 返湾湖湿地公园 | 二标
122 | 龙湾镇 | 腰寻线 | Y168429005 | 2.407 | 4.381 | 1.974 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 返湾湖湿地公园 | 二标
123 | 龙湾镇 | 双李线 | Y264429005 | 0 | 1.871 | 1.871 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 龙湾国家遗址公园 | 二标
124 | 龙湾镇 | 龙李线 | Y169429005 | 0 | 2.026 | 2.026 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 龙湾国家遗址公园 | 二标
125 | 龙湾镇 | 西荆河桥 | C254429005 | 0.85 | 0.91 | 0.06 | / | / | 3.5 | / | / | 7.5 | 独柱墩桥 | 独柱墩桥 | 二标
126 | 龙湾镇 | 沱口中桥 | X031429005 | 0 | 0.12 | 0.12 | / | / | 3.5 | / | / | 9 | 独柱墩桥 | 独柱墩桥 | 二标
127 | 龙湾镇 | 沱熊线 | Y364429005 | 0 | 1.482 | 1.482 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
128 | 龙湾镇 | 金和线 | X009429005 | 23.377 | 30.35 | 6.973 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
129 | 白鹭湖管理区 | 关七线 | C461429005 | 0 | 0.768 | 0.768 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
130 | 白鹭湖管理区 | 关二一线 | Y228429005 | 0 | 1.309 | 1.309 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
131 | 白鹭湖管理区 | 关柴线 | C463429005 | 0.35 | 1.25 | 0.9 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
132 | 白鹭湖管理区 | 龙沙线 | X007429005 | 10.414 | 10.649 | 0.235 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
133 | 白鹭湖管理区 | 白田七线 | Y254429005 | 0 | 3.7 | 3.7 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
134 | 白鹭湖管理区 | 肖五集线 | C470429005 | 0 | 0.4 | 0.4 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
135 | 白鹭湖管理区 | 冉黄线 | C616429005 | 0 | 1.055 | 1.055 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
136 | 白鹭湖管理区 | 田田一线 | Y315429005 | 0 | 2.235 | 2.235 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
137 | 白鹭湖管理区 | 一队线 | C639429005 | 0 | 1.011 | 1.011 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
138 | 白鹭湖管理区 | 砖黄线 | 库外路 | 0 | 0.45 | 0.45 | 土路 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
139 | 熊口管理区 | 孙赵线 | X026429005 | 7.519 | 8.755 | 1.236 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
140 | 熊口管理区 | 龚中线 | Y089429005 | 0 | 0.79 | 0.79 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
141 | 熊口管理区 | 官李线 | Y318429005 | 0 | 0.77 | 0.77 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
142 | 熊口管理区 | 熊马线 | X030429005 | 0 | 0.679 | 0.679 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 窄路面加宽 | 二标
143 | 熊口管理区 | 八刘线 | C651429005 | 0 | 0.577 | 0.577 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
144 | 熊口管理区 | G234-红砖厂 | 库外路 | 0 | 0.575 | 0.575 | 四级 | 7 | 6 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
145 | 熊口管理区 | G234-砖厂住宿区 | 库外路 | 0 | 0.655 | 0.655 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
146 | 老新镇 | 张周线 | Y118429005 | 0 | 3.144 | 3.144 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
147 | 老新镇 | 张周线延长线 | Y118429005 | 3.144 | 3.31 | 0.166 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
148 | 老新镇 | 龙赤线 | Y110429005 | 1.616 | 4.236 | 2.62 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
149 | 老新镇 | 三张线 | Y117429005 | 0 | 5.503 | 5.503 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
150 | 老新镇 | 张湾桥 | Y117429005 | 8.97 | 9.03 | 0.06 | / | / | 4.5 | / | / | 7.5 | 独柱墩桥 | 独柱墩桥 | 二标
151 | 老新镇 | 龙赤线 | Y110429005 | 0 | 1.616 | 1.616 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
152 | 老新镇 | 徐总线 | Y114429005 | 0 | 3.712 | 3.712 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
153 | 老新镇 | 龚中线 | Y089429005 | 3.339 | 4.064 | 0.725 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
154 | 老新镇 | S350-蒋郭线 | 库外路 | 0 | 1.073 | 1.073 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
155 | 老新镇 | 张周线延长线 | 库外路 | 0 | 1.096 | 1.096 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
156 | 张金镇 | 化黄线 | C327429005 | 0 | 0.89 | 0.89 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
157 | 张金镇 | 大东线 | Y153429005 | 0 | 1.736 | 1.736 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
158 | 张金镇 | 龙沙线 | X007429005 | 14.413 | 19.258 | 4.845 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
159 | 张金镇 | 红社线 | CZ43429005 | 0 | 0.565 | 0.565 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
160 | 张金镇 | 张东线 | Y150429005 | 0 | 3.243 | 3.243 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
161 | 张金镇 | 张东线 | Y150429005 | 3.243 | 3.664 | 0.421 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
162 | 张金镇 | 巩东线 | Y155429005 | 0 | 2.703 | 2.703 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
163 | 张金镇 | 张龙线 | X023429005 | 0.736 | 9.159 | 8.423 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
164 | 张金镇 | 老一线 | CB92429005 | 0 | 0.655 | 0.655 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
165 | 张金镇 | 老进线 | Y338429005 | 0 | 3.1 | 3.1 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
166 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 0 | 2.234 | 2.234 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
167 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 2.234 | 2.301 | 0.067 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
168 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 2.301 | 7.3 | 4.999 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
169 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 7.3 | 7.9 | 0.6 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
170 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 7.9 | 9.4 | 1.5 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
171 | 张金镇 | 霸高线 | X011429005 | 9.4 | 12.508 | 3.108 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
172 | 张金镇 | 龙五线 | Y348429005 | 0 | 1.882 | 1.882 | 四级 | 6.5 | 6 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
173 | 张金镇 | 六新线 | Y158429005 | 0 | 5.3 | 5.3 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
174 | 张金镇 | 龙金线 | C030429005 | 0 | 1.001 | 1.001 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
175 | 张金镇 | 张金三线 | CL57429005 | 0 | 0.408 | 0.408 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
176 | 张金镇 | 张西线 | Y152429005 | 0 | 1.391 | 1.391 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
177 | 张金镇 | 张西线 | Y152429005 | 1.391 | 2.35 | 0.959 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
178 | 张金镇 | 张西线 | Y152429005 | 2.35 | 3.185 | 0.835 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
179 | 张金镇 | 张西线 | Y152429005 | 3.185 | 4.789 | 1.604 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
180 | 张金镇 | 张西线 | Y152429005 | 4.789 | 5.107 | 0.318 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
181 | 渔洋镇 | 拖船三线 | CK15429005 | 0 | 0.487 | 0.487 | 四级 | 8 | 7 | 三级 | 8 | 7 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
182 | 渔洋镇 | 拖二线 | CG44429005 | 0 | 0.484 | 0.484 | 四级 | 7 | 6 | 四级 | 7 | 6 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
183 | 渔洋镇 | 同跃线 | Y395429005 | 0 | 4.88 | 4.88 | 四级 | 5 | 4 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
184 | 渔洋镇 | 袁兵线 | X010429005 | 12.123 | 15.622 | 3.499 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
185 | 渔洋镇 | 袁兵线 | X010429005 | 15.622 | 19.856 | 4.234 | 四级 | 5 | 4 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
186 | 渔洋镇 | 三九线 | X013429005 | 0 | 3.054 | 3.054 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
187 | 渔洋镇 | 三九线 | X013429005 | 3.054 | 5.163 | 2.109 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
188 | 渔洋镇 | 三九线 | X013429005 | 5.163 | 5.29 | 0.127 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
189 | 渔洋镇 | 三九线 | X013429005 | 5.29 | 13.179 | 7.889 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
190 | 渔洋镇 | 七金线 | X041429005 | 0 | 2.176 | 2.176 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
191 | 渔洋镇 | 七金线 | X041429005 | 5.262 | 7.42 | 2.158 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
192 | 渔洋镇 | 七金线 | X041429005 | 7.42 | 9.49 | 2.07 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
193 | 渔洋镇 | 马从线 | Y292429005 | 0 | 1.279 | 1.279 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
194 | 渔洋镇 | 马从线 | Y292429005 | 1.279 | 3.365 | 2.086 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
195 | 渔洋镇 | 六邹线 | X033429005 | 7.777 | 8.377 | 0.6 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
196 | 渔洋镇 | 六邹线 | X033429005 | 9.36 | 13.411 | 4.051 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
197 | 渔洋镇 | 六邹线 | X033429005 | 13.411 | 13.559 | 0.148 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
198 | 渔洋镇 | 高九线 | X039429005 | 0.537 | 1.023 | 0.486 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
199 | 渔洋镇 | 文从线 | Y294429005 | 0 | 2.261 | 2.261 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
200 | 渔洋镇 | 文从线 | Y294429005 | 2.261 | 2.531 | 0.27 | 四级 | 4 | 3 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
201 | 渔洋镇 | 文从线 | Y294429005 | 2.531 | 3.015 | 0.484 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
202 | 渔洋镇 | 文从线 | Y294429005 | 3.015 | 3.379 | 0.364 | 四级 | 4 | 3 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 二标
203 | 渔洋镇 | 七金线 | X041429005 | 2.176 | 5.262 | 3.086 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
204 | 渔洋镇 | 潜火线 | Y355429005 | 0 | 1.592 | 1.592 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
205 | 渔洋镇 | 南二一线 | CZ42429005 | 0 | 0.399 | 0.399 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
206 | 渔洋镇 | 同排线 | C050429005 | 0 | 2.057 | 2.057 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
207 | 渔洋镇 | 同谭线 | C051429005 | 0 | 1.979 | 1.979 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
208 | 渔洋镇 | 渔雷线 | Y291429005 | 0 | 2.65 | 2.65 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
209 | 渔洋镇 | 快岭二线 | CZ83429005 | 0 | 0.516 | 0.516 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
210 | 渔洋镇 | 快岭一线 | CZ84429005 | 0 | 0.808 | 0.808 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
211 | 渔洋镇 | 六五线 | Y227429005 | 0.725 | 3.229 | 2.504 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 二标
212 | 广华寺街道办事处 | 广义线 | X027429005 | 1.327 | 2.188 | 0.861 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
213 | 广华寺街道办事处 | 广王线 | X056429005 | 0 | 1.864 | 1.864 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
214 | 广华寺街道办事处 | 同广线 | Y452429005 | 0 | 2.7 | 2.7 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
215 | 广华寺街道办事处 | 来广线 | Y327429005 | 1.183 | 2.483 | 1.3 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
216 | 广华寺街道办事处 | 广高线 | X029429005 | 0 | 5.707 | 5.707 | 三级 | 8 | 7 | 三级 | 8 | 7 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
217 | 广华寺街道办事处 | 广义线 | X027429005 | 0 | 1.327 | 1.327 | 四级 | 6 | 5 | 三级 | 7.5 | 6.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
218 | 广华寺街道办事处 | 广浩线 | Y014429005 | 0 | 5.172 | 5.172 | 四级 | 6.5 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
219 | 广华寺街道办事处 | 沙洋农场线 | CX38429005 | 0 | 1.8 | 1.8 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
220 | 积玉口镇 | 芦荆线 | Y046429005 | 0 | 3.786 | 3.786 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
221 | 积玉口镇 | 太杨线 | Y059429005 | 3.947 | 4.93 | 0.983 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
222 | 积玉口镇 | 沿湖线 | C569429005 | 0 | 0.958 | 0.958 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
223 | 积玉口镇 | 古城村 | 库外路 | 0 | 2.176 | 2.176 | 四级 | 4 | 3 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 水泥混凝土 | 村组连通道路 | 一标
224 | 积玉口镇 | 芦漳线 | Y045429005 | 0.192 | 1.285 | 1.093 | 四级 | 5 | 4 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
225 | 积玉口镇 | 荷四一线 | C216429005 | 0 | 0.992 | 0.992 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
226 | 积玉口镇 | 荷王线 | Y047429005 | 0 | 3.213 | 3.213 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
227 | 积玉口镇 | 董张线 | Y058429005 | 0 | 2.653 | 2.653 | 四级 | 5.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
228 | 积玉口镇 | 古城民宿线 | CX41429005 | 0 | 0.318 | 0.318 | 四级 | 4 | 3 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
229 | 积玉口镇 | 古城村七组至十二组 | 库外路 | 0.318 | 1 | 0.682 | 四级 | 4 | 3 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
230 | 泰丰街道办事处 | 三熊线 | Y260429005 | 0 | 1.768 | 1.768 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
231 | 泰丰街道办事处 | 三白线 | Y286429005 | 0 | 1.509 | 1.509 | 四级 | 6 | 5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
232 | 泰丰街道办事处 | 黄莫线 | Y288429005 | 0.3 | 3.06 | 2.76 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
233 | 泰丰街道办事处 | 三护线 | Y365429005 | 0 | 2.231 | 2.231 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
234 | 泰丰街道办事处 | 三红线 | C181429005 | 0 | 0.954 | 0.954 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
235 | 泰丰街道办事处 | 洪三线 | CE88429005 | 0 | 0.479 | 0.479 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
236 | 泰丰街道办事处 | 洪四五线 | 库外路 | 0 | 0.489 | 0.489 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
237 | 泰丰街道办事处 | 洪五六线 | CE87429005 | 0 | 0.489 | 0.489 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标
238 | 泰丰街道办事处 | 三洪线 | Y289429005 | 0 | 1.264 | 1.264 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 5.5 | 4.5 | 沥青路面 | 公交途径线路，需向前延长500米 | 一标
239 | 竹根滩镇 | 三九线 | Y449429005 | 0 | 0.429 | 0.429 | 四级 | 12 | 9 | 四级 | 12 | 9 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
240 | 竹根滩镇 | 三彭线 | Y232429005 | 2.485 | 4.742 | 2.257 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 公交途径线路 | 一标
241 | 泰丰街道办事处 | 洪庙一线 | C668429005 | 0 | 0.336 | 0.336 | 四级 | 4.5 | 3.5 | 四级 | 6.5 | 5.5 | 沥青路面 | 建制村双车道 | 一标

## 乡镇汇总 (hidden)
“四好农村路”乡镇划分表
一标 |  |  |  | 二标
序号 | 乡镇 | 里程 | 备注 | 序号 | 乡镇 | 里程 | 备注
|  | 231.989 |  |  |  | 232.728
| 高场街道办事处 | 8.941 |  |  | 白鹭湖管理区 | 11.493
| 高石碑镇 | 30.598 |  |  | 浩口镇 | 3.1 |  | 高场街道办事处 | 8.941
| 广华街道办事处 | 18.711 |  |  | 老新镇 | 19.971 |  | 后湖管理区 | 15.237
| 后湖管理区 | 15.237 |  |  | 龙湾镇 | 34.776 |  | 周矶街道办事处 | 24.234
| 积玉口镇 | 17.483 |  |  | 熊口管理区 | 5.92 |  | 广华街道办事处 | 18.711
| 潜江开发区 | 2.9 |  |  | 熊口镇 | 12.454
| 泰丰街道办事处 | 15.365 |  |  | 渔洋镇 | 67.015
| 王场镇 | 53.714 |  |  | 张金镇 | 53.139
| 杨市街道办事处 | 1.902 |  |  | 总口管理区 | 24.86 |  | 熊口镇 | 22.167
| 运粮湖管理区 | 12.262
| 周矶管理区 | 8.475
| 周矶街道办事处 | 24.234
| 熊口镇 | 22.167
恒畅施工
|  | 60.481 |  |  |  | 89.529
| 高场街道办事处 | 8.941 |  |  | 老新镇 | 19.971
| 高石碑镇 | 30.598 |  |  | 渔洋镇 | 65.463
| 广华街道办事处 | 18.711
[5 empty] | 熊口镇 | 2.543 | 熊马线
| 泰丰街道办事处 | 2.231 | 三护线 |  | 渔洋镇 | 1.552 | 拖关线
|  | 0.26071 |  |  |  | 0.38469

## 乡镇汇总
“四好农村路”乡镇划分表
一标 |  |  |  | 二标
序号 | 乡镇 | 里程 | 备注 | 序号 | 乡镇 | 里程 | 备注
|  | 233.272 |  |  |  | 235.755
| 高场街道办事处 | 8.941 |  |  | 白鹭湖管理区 | 11.493
| 高石碑镇 | 30.598 |  |  | 浩口镇 | 3.1
| 广华街道办事处 | 18.711 |  |  | 老新镇 | 19.971
| 后湖管理区 | 15.237 |  |  | 龙湾镇 | 37.803
| 积玉口镇 | 17.483 |  |  | 熊口管理区 | 5.92
| 潜江开发区 | 2.9 |  |  | 熊口镇 | 12.454
| 泰丰街道办事处 | 15.365 |  |  | 渔洋镇 | 67.015
| 王场镇 | 53.714 |  |  | 张金镇 | 53.139
| 杨市街道办事处 | 3.185 |  |  | 总口管理区 | 24.86
| 运粮湖管理区 | 12.262
| 周矶管理区 | 8.475
| 周矶街道办事处 | 24.234
| 熊口镇 | 22.167
恒畅施工
|  | 59.748 |  |  | 59.591
| 高场街道办事处 | 8.941 |  | 总口管理区 | 10.453
| 后湖管理区 | 8.61 |  | 渔洋镇 | 35.132 | 选取部分
| 周矶街道办事处 | 12.212 |  | 熊口镇 | 12.454
| 广华街道办事处 | 18.711 |  | 渔洋镇 | 1.552 | 拖关线
| 周矶管理区 | 6.5
| 泰丰街道办事处 | 2.231 | 三护线
| 熊口镇 | 2.543 | 熊马线
|  | 0.25613 |  |  | 0.25277